Rep. 5807
       CITTA’ DI TERAMO
Affidamento dei lavori per – PNRR. RIQUALIFICAZIONE DELLE
AREE
SPORTIVE
POLIFUNZIONALI
FRAZIONALI
E
DI
QUARTIERE E ATTREZZATURE A ESSE CONNESSE.
LOTTO 1 – A – Area sportiva in Via De Jacobis nel quartiere
Gammarana
Importo contrattuale € 36.314,53, oltre oneri per la sicurezza par ad €
1.562,90 ed IVA di legge
CUP D47H21009180006
CIG 9421259CDD
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventitrè (2023) il giorno del mese di in Teramo,
presso la sede Municipale in Via Carducci, 33, innanzi a me D.ssa Daniela
Marini Segretario Generale del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale
n.2 del 08.02.2021, autorizzata a ricevere gli atti in forma pubblica ammini-
strativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti:
- l’ ing. Remo Bernardi nato a Teramo il 13 febbraio 1974, Dirigente pro-
tempore dell’Area 6 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.32 del
30.12.2021 che, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 267/2000
ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 1765 del 29.09.2022
interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Teramo, con
sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, n. 33 e con codice
fiscale n. 00174750679;
il sig. Lucio D’Angelantonio nato a Teramo il giorno 26 aprile 1966 che
-
1

---
interviene al presente atto quale titolare firmatario della omonima ditta con
sede in Teramo, Via Nazionale, 30 - Sant’Atto - C.F. DNGLCU66D26L103E
e PIVA 01966560672, giusta visura ordinaria acquisita d’ufficio dalla
C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia il 30.11.2022, che tuttora risulta valida ed
efficace e di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Appaltatore”.
I comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario
Generale, sono personalmente certo, per averla accertata come di seguito:
- sig. Lucio D’Angelantonio carta d’identità n. AT 8816812 rilasciata dal
Comune di Teramo il 14.08.2012 con scadenza il 26.04.2023;
- ing. Remo Bernardi per conoscenza personale;
mi chiedono di ricevere questo atto al quale:
Premesso
che con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 18.06.2022 si approvava il
progetto definitivo/esecutivo, relativo ai lavori “ PNRR. RIQUALIFICA-
ZIONE DELLE AREE SPORTIVE POLIFUNZIONALI FRAZIONALI E DI
QUARTIERE E ATTREZZATURE A ESSE CONNESSE” per un importo
complessivo di € 435.000,00 di cui € 332.557,89 per lavori comprensivi
di oneri per la sicurezza;
che con Determina Dirigenziale n. 1765 del 29.09.2022 si stabiliva di suddi-
videre l’appalto nei seguenti cinque lotti:
LOTTO 1 - A – Area sportiva in Via De Jacobis nel quartiere
Gammarana
Importo lavori a base d’asta € 42.108,69
Oneri per la sicurezza da PSC € 1.562,90
2

---
LOTTO 2 – B – Area sportiva in Via Maestri del Lavoro
Importo lavori a base d’asta € 57.077,04
Oneri per la sicurezza € 1.668,52
LOTTO 3 – C – Area sportiva in Via Aurini quartiere Villa Mosca
Importo lavori a base d’asta € 37.222,49
Oneri per la sicurezza da PSC € 1.668,52
LOTTO 4 – D – Area polifunzionale in Via Luigi Illuminati quartiere
Villa Mosca.
Importo lavori a base d’asta € 122.806,69
Oneri per la sicurezza da PSC € 1.720,82
LOTTO 5 – E – Area sportiva in Via della Pace frazione San Nicolò a
Tordino
Importo lavori a base d’asta € 65.053,70
Oneri per la sicurezza da PSC € 1.668,52
- che con il sopra citato provvedimento si stabiliva, altresì, di esperire una
procedura di gara per l’affidamento dei lavori da espletarsi tramite procedu-
ra negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 2 lettera b) del D.L.n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così
come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito in legge
n.108/2021 con invito di almeno nr. 5 operatori economici per ogni lotto,
selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, me-
diante ribasso sull’elenco prezzi,
 con l’applicazione del meccanismo
dell’esclusione automatica e si riapprovavano, per le motivazioni meglio
3

---
espresse nel citato provvedimento n. 1765 /2022 alcuni elaborati tra cui il
Capitolato Speciale di Appalto, lo schema di contratto ed il quadro economi-
co;
- che con protocollo riservato venivano trasmessi, per ciascun lotto, gli
elenchi delle ditte, approvati
  con il citato provvedimento dirigenziale
n.1765/2022, da invitare alla citata procedura;
- che con invito prot. nn. 65651 del 30.09.2022 l’Amministrazione Comunale
di Teramo ha indetto per il giorno 25 Ottobre 2022, alle ore 10,00, la
seduta di gara per l’affidamento dei lavori inerenti il lotto n.1 e per il
giorno 2 Novembre 2022, l’eventuale seconda seduta, in applicazione del
dettato di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016;
- con prot. n. 65658 del 30.09.2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale
dell'Ente, l’avviso ai fini dell'evidenza dell'avvio della presente procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021
convertito in Legge 108/2021;
- che con il provvedimento dirigenziale n. 2538 del 20.12.2022 i lavori, da
eseguirsi entro 19 ( diciannove ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna lavori, sono stati aggiudicati all'operatore
economico D’Angelantonio Lucio con sede in Teramo, Via Nazionale, 30 -
Sant’Atto -verso un ribasso percentuale offerto del 13,76% sull’importo di €
42.108,69 ( IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) e così per un importo
contrattuale pari ad euro 36.314,53 oltre oneri della sicurezza pari ad €
1.562,90 ed IVA di legge e così per un importo complessivo di € 41.665,18;
- che il RUP, con nota prot. n.82621 del 5.12.2022, ha attestato, relativamente
4

---
ai costi per la manodopera, la verifica, ex art.95 comma 10 del D.lgs.
50/2016, del rispetto di quanto previsto all’art.97, comma 5, lett. d) del citato
decreto;
- che in data 23.12.2022 con prot. nn. 87456 e 87461 sono state effettuate le
comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) rispettivamente
all’aggiudicatario e a tutti gli altri offerenti;
- che la ditta D’Angelantonio Lucio risulta in regola con i requisiti di
ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché con i requisiti di ordine
speciale;
- che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, come da verbale di
consegna dei lavori in via d'urgenza del 28.12.2022, depositato agli atti
d’ufficio;
- che il Direttore dei Lavori ha sottoscritto l’attestazione dello stato dei
luoghi, ai sensi dell’art. 4 del DM 49/2018, trasmessa dal RUP e depositata
agli atti comunali.
Tutto ciò premesso, i comparenti, confermata in ogni sua parte la narrativa
che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Valore delle premesse
Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Articolo 2. Oggetto del contratto
La stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all’appaltatore che,
in persona come in comparizione, accetta senza riserva alcuna, l’appalto per
5

---
l’esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e alle
vigenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»).
Anche ai fini dell’ articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a)
il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il se-
guente:
9421259CDD
b)
il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:
D47H21009180006
Art. 3 Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta ad € 36.314,53 (Euro trentaseimilatrecento-
quattordici/53) per lavori al netto del ribasso d’asta del 13,76%, come risul-
ta dall’offerta dell’operatore economico, oltre ad € 1.562,90 (Euro millecin-
quecentosessantadue/90) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e co-
sì per un complessivo pari ad € 37.877,43 (trentasettemilaottocentosettanta-
sette/43), oltre IVA al 10%. Il corrispettivo d’ appalto viene riconosciuto a
misura, come da Capitolato Speciale di Appalto. Le opere da eseguire per
dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi
devono essere realizzati, sono indicati e descritti negli elaborati posti a base
di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche
se non materialmente allegati.
Articolo 4. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, in-
derogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e mo-
dalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il pro-
6

---
getto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente ri-
portati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore,
direzione del cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore dichiara, con il
presente atto, di eleggere domicilio nel Comune di Teramo, all’indirizzo Via
De Benedictis, 7, presso l’Area 6 “ Opere pubbliche, Protezione Civile,
Ufficio Manutenzione, Verde pubblico, Lavori pubblici, Mobilità, Traffico,
Sport, Patrimonio”.
Articolo 6. Liquidazione del corrispettivo.
Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le
modalità previste dal Capo V del Capitolato Speciale d’Appalto.
La ditta, come sopra rappresentata, ha comunicato che il conto corrente
dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari di
cui al presente appalto è quello acceso presso l’Istituto di Credito : BCC
Castiglione Messer Raimondo e Pianella – Agenzia di San Nicolò a Tordino
(TE) - individuato con il Codice IBAN IT29C08473153030000000130081
e che i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono il signor Lucio
D’Angelantonio, titolare dell’omonima ditta affidataria, nato a Teramo il
26.04.1966
c.f.
DNGLCU66D26L103E
ed
il
signor
Giuseppe
D’Angelantonio nato a Teramo il dì 8.08.1993 c.f. DNGGPP93M08L103I.
La ditta aggiudicataria, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al presente appalto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi
7

---
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e si obbliga, altresì, ad inserire, a
pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al presente appalto, una apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
La ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Teramo - della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi
dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda
all’art. 66 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nei casi in cui l’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve
rispettare i dettami di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai punti precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni
responsabilità.
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 7. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli
atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia
definitiva, ai sensi dell'art.
 103 del
 D.Lgs 50/2016, mediante polizza
8

---
fideiussoria numero 40039491000110 del 3.01.2023, rilasciata dalla Società
TUA Assicurazioni S.p.A.- Agenzia di Teramo - per l'importo di € 2.866,56
dimezzato rispetto a quello richiesto in quanto trattasi di piccola e media
impresa, come da dichiarazione resa in sede di gara e giusta previsione
dell’art. 103 ultimo comma del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere
secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 35 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, nei casi previsti dal citato art. 35
 del Capitolato Speciale
d’Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Articolo 8. Responsabilità verso terzi e assicurazione
L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al
riguardo.
L’appaltatore ha stipulato, un’assicurazione di responsabilità civile per i
danni
di
cui
al
punto
che
precede,
mediante
polizza
numero
40039493000013
  rilasciata dalla Società
 TUA Assicurazioni S.p.A.-
Agenzia di Teramo - con i seguenti importi :
 opere ed impianti permanenti e temporanei : € 37.877,43
•
opere ed impianti preesistenti : € 50.000,00
 costi di demolizione e sgombero : € 50.000,00
•
9

---
e per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00.
L’appaltatore, come sopra costituito, si impegna ad integrare le somme
assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo.
 Articolo 9. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
L’appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs
50/2016.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
l’ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
L’appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi,
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016 in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
10

---
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la
stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’appaltatore in esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98 del
2013, la Stazione Appaltante ha acquisito, con le modalità previste dal D.M.
30/01/2015 e secondo le indicazioni operative indicate nella circolare n.
19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Documento
Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 33268260 con
scadenza il 21.02.2023 dal quale risulta la regolarità dei versamenti INAIL,
INPS e Cassa Edile della ditta menzionata.
Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia
Tra le parti si prende atto che per il presente appalto non è necessario
acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di importo
inferiore a € 150.000,00 ( al netto di IVA) come stabilito dall’art. 83, comma
3 lett. e) del D.Lgs.n.159/2011 e ss. mm. ii.
Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs
81/2008 e s.m.i, inviato, per la opportuna visione, al RUP e trasmesso dal
medesimo in data 14/02/2023;
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del
D.Lgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
11

---
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17
comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, i cui contenuti sono riportati
nell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008.
L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al
coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai
punti che precedono, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero
i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa
la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.
Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed
applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 “Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché a
fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti
dall’eventuale Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal
committente o dal responsabile dei lavori.
TITOLO III – RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 12 .Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 19
(diciannove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
Articolo 13 . Penale per ritardi
In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o
per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata
12

---
una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del
contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore.
La penale, di cui al primo punto del presente articolo, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione.
Articolo14. Premio di accelerazione
E’ previsto un premio di accelerazione per l’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale di anticipo sul termine finale secondo le modalità di cui
all’art. 18 comma 8 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 15. Sospensioni e riprese dei lavori
È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel
caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre
circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola
d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 16
del Capitolato Speciale d’Appalto.
È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui al sopracitato
artico 16.
Articolo 16. Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni
vigenti.
13

---
La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte
del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste
negli articoli del Capo IV del Capitolato Speciale d’Appalto.
I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore
rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Articolo 17. Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto, quelli imposti dal D.Lgs n. 50/2016 e dagli articoli ancora vigenti
del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.
163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale).
Articolo 18. Clausola di Revisione Dei Prezzi
La revisione dei prezzi di cui all’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n.25 in deroga
all’art.106, comma 1 lett. a), quarto periodo Del D.Lgs. 50/2016 è
disciplinata dall’art. 31 dell’allegato Capitolato Speciale.
Articolo 19. Pagamenti
La stazione appaltante erogherà all’appaltatore l’anticipazione, ai sensi
dell'art.26 del Capitolato Speciale di Appalto,
 pari al 20% dell'importo
contrattuale.
All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare degli
stati di avanzamento lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
14

---
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Articolo 20. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
La società affidataria D’Angelantonio Lucio non si avvale del subappalto,
giusta dichiarazione resa, dalla medesima, nel DGUE.
 Articolo 21. Risoluzione del contratto
L’Ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art.
54 del Capitolato Speciale di Appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento
delle
prestazioni
relative
ai
lavori,
servizi
o
forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 Articolo 22. Controversie
Si applica quanto previsto dall’art.51 del del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di mancata definizione delle controversie insorte secondo quanto
previsto dal citato articolo, la risoluzione sarà demandata al Giudice
competente; si elegge esclusivamente competente il Foro di Teramo, così
come indicato nel sopra citato articolo 51.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
24
Richiamo
alle
norme
legislative
e
regolamentari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici,
ed in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n.207/2010 per quanto
15

---
vigente.
Articolo 25 Documenti che fanno parte del contratto.
 Si allegano al presente contratto:
- Capitolato speciale d’appalto Parte “A” Norme generali giusta e-mail del
RUP del 20.01.2023;
- Elenco prezzi unitari (All.”B”);
- Computo metrico estimativo (All. “C”);
- Patto di integrità approvato con delibera di G.M. n. 408 del 31.12.2021
(All.”D”).
Si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente
uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti
documenti:
 - il Capitolato Speciale d’Appalto - Parte “B”;
 - gli elaborati progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs
81/2008 e ss.mm.ii;
 - il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs
81/2008 e ss.mm.ii.;
- il cronoprogramma.
Articolo 26. Norma Anticorruzione
Il sig. Lucio D’Angelantonio, quale titolare firmatario della omonima ditta,
ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti
16

---
per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
Articolo 27. Condizioni di osservanza dei codici di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. n.
62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del
Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione
di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021, l’appaltatore e, per suo tramite, i
suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai
sopracitati codici per quanto compatibili.
I richiamati codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente
contratto – sono consultabili nella homepage del sito web del Comune di
Teramo alla sezione “Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti
generali/codice disciplinare e codice di condotta” e di cui, con la firma del
presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.
Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della
prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del
presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.
Articolo 28.
 Consenso al trattamento e designazione dell’operatore
economico aggiudicatario-appaltatore come responsabile del trattamento
dei dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento
dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti
17

---
a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa
l’operatore economico appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali
dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché
della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e
conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il
trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la
permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e
servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il
conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a
conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti
da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali
18

---
il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque
garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nella fase di
esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o
di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e
dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,
diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuati dall'ente solo
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono
trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della
relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità
di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della
19

---
quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti
disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che
l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei
dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla
presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei
diritti sopra indicati, è l’ing. Remo Bernardi Dirigente pro-tempore dell’Area
6, con sede in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della Protezione
dei dati, individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono tel. 0861/324299; e-
mail: dpo
 @comune.teramo.it
 .
Con la sottoscrizione del contratto, l’interessato esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto,
l’appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in
relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del
contratto di appalto l’appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
20

---
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale.
Articolo 29 .
 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
L’operatore economico affidatario assume, altresì, l’obbligo di osservare le
clausole del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 30.12.2021.
Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo alla risoluzione del con-
tratto.
Articolo 30. Spese contrattuali
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario.
L’imposta di bollo per il presente contratto è assolta nella misura forfettaria di
Euro 45,00 ai sensi dell’art. 1, comma 1bis, n. 4, allegato A della Tariffa,
parte prima, al D.P.R. 642/1972 e per gli allegati mediante pagamento con
modello F23, in data 14.02.2023, per l’importo di € 306,00 come risulta dalla
ricevuta depositata agli atti comunali.
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, munito di firma digitale rilasciata
21

---
dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n.7420089200039048, in corso di
validità e non revocata, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici su 21 (ventuno) pagine a video, e
quanto della presente ventiduesima, dandone lettura alle parti, le quali, previa
dichiarazione che la loro firma digitale non è stata oggetto di revoca, l’hanno
riconosciuto
conforme
alle
loro
volontà,
 dopo
avermi
dispensato
espressamente dalla lettura degli allegati in esso richiamati, del contenuto dei
quali dichiarano di avere completa conoscenza,
 per cui a conferma lo
sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali,
come di seguito specificato:
- sig. Lucio D’Angelantonio mediante l’apposizione della firma digitale
rilasciata dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n. 7420089100115708
in corso di validità;
- ing. Remo Bernardi mediante l’apposizione della firma digitale rilasciata
dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n. 7420089200044659 in corso di
validità.
In presenza delle parti io, Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il
presente contratto e relativi allegati informatici in formato pdf con firma
digitale.
22