 CITTA’ DI TERAMO
Rep. 5815
Affidamento dei lavori – PNRR Realizzazione della nuova Piazza di Villa
Mosca
Importo contrattuale € 392.970,75, oltre IVA (10%).
CIG: 93722945AD
CUP:D47H21008800006
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventitré (2023) il giorno 8 (otto) del mese di Marzo in Teramo,
presso la sede Municipale in Via Carducci, 33, innanzi a me D.ssa Daniela Marini,
Segretario Generale del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.2 del
8.02.2021, autorizzata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa
nell’interesse del Comune, si sono costituiti:
  - l’ing. Remo Bernardi nato a Teramo (TE) il 13 febbraio 1974, Dirigente pro-
tempore dell’Area 6 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.32 del
30.12.2021 che, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 267/2000 ed in
esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 2616 del 23/12/2022 e della Delibera
di Giunta Municipale n. 418 del 26/10/2022 interviene al presente atto in nome e per
conto del Comune di Teramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via
Carducci, n. 33, e con codice fiscale n. 00174750679;
- la sig.ra Giovanna Matani, nata a Teramo (TE) il 19/12/1976 che interviene al
presente atto quale Amministratrice Unica e Legale Rappresentante della società
MG Restauri S.r.l., con sede in Basciano (TE) – 64030, alla Via Salara, snc –
P.IVA/CF n. 02023930676 giusta visura ordinaria acquisita d’ufficio dalla
C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia il 30.11.2022, che tuttora risulta valida ed
1

---
efficace, e di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.
I comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario Generale,
sono personalmente certo, per averla accertata come di seguito:
- Sig. Giovanna Matani, carta d’identità n. AV5300097 rilasciata dal Comune di
Basciano in data 1/10/2014 con scadenza al 19/12/2024;
- Ing. Remo Bernardi per conoscenza personale;
mi chiedono di ricevere questo atto al quale:
Premettono
- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022 veniva
approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori afferenti al PNRR ed aventi
aventi ad oggetto REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA
MOSCA per un importo complessivo dell’opera, pari ad € 650.000,00, di cui €
450.000,00 per lavori da appaltare (oltre IVA al 10%);
- che con Determina Dirigenziale n. 1600 del 8/09/2022 si stabiliva di esperire una
procedura di gara per l’affidamento dei lavori “PNRR REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA” da espletarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120 e, successivamente, dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di
almeno n. 5 (cinque) operatori economici, selezionati secondo i principi di cui alle
Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
per un importo complessivo dei lavori pari ad € 450.000,00 (oltre IVA al 10%) così
distinti: € 443.462,28 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 6.537,72, per
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e da aggiudicarsi secondo il criterio del
2

---
prezzo più basso;
- che il Rup, Ing. Coletta Puritani, con protocollo riservato n. 60917 del 14.09.2022
trasmetteva l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura;
- che con lettera di invito prot. n. 64203 del 27.09.2022 l’Amministrazione
Comunale di Teramo ha indetto per il giorno 12 ottobre 2022 ore 9:30, la seduta di
gara per l’affidamento dei lavori in questione e per il giorno 19 ottobre 2022 ore
9:30, l’eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato dell’art. 83, comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con nota prot. n. 64208 del 27.09.2022 è stato pubblicato, nel sito istituzionale
dell’Ente, avviso ai fini dell’evidenza dell’avvio della presente procedura negoziata
e che, in pari data, si è provveduto alla pubblicazione del predetto avviso sul sito
“Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T., ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016;
- che con il provvedimento dirigenziale n. 2616 del 23/12/2022 i lavori sono stati
aggiudicati all’impresa MG RESTAURI S.r.l. verso un ribasso offerto del 12,86%
rispetto all’importo posto a base di gara pari ad € 443.462,28, (IVA ed oneri per la
sicurezza esclusi), e così per un importo contrattuale di € 386.433,03, oltre oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 6.537,72, per un importo
contrattuale complessivo di € 392.970,75, oltre IVA al 10%;
- che in data 27.12.2022 con prot. nn. 88075 e 88082, sono state effettuate le
comunicazioni
di
cui
all’art.
76
comma
5
lett.
a)
del
D.lgs
50/2016
all’aggiudicatario e a tutti gli altri offerenti;
- che le verifiche dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs 50/2016 e dei
requisiti di ordine speciale della ditta aggiudicataria si sono concluse positivamente;
- che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge come da verbale del
28.12.2022, depositato agli atti d’ufficio;
3

---
- che il Direttore dei Lavori ha sottoscritto l’attestazione dello stato dei luoghi, ai
sensi dell’art. 4 del DM 49/2018, trasmessa dal RUP con nota prot. 59473 del
8.09.2022.
Tutto ciò premesso, i comparenti, confermata in ogni sua parte la narrativa che
precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano
quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
L’ente appaltante, in persona come comparizione, concede all’appaltatore, che, in
persona come in comparizione, accetta senza riserva alcuna, l’appalto per
l’esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni previste nel presente
contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo
approvato con DGM n. 242 del 21/06/2022, che sono comunque da leggersi alla luce
dell’offerta dell’appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni
del DLgs 50/2016, (nel seguito «Codice dei contratti») e al DM 49/2018, nonché
con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:
93722945AD
b)
il
Codice
Unico
di
Progetto
(CUP)
dell’intervento
è
il
seguente:
D47H21008800006
.
Articolo
 2
  .
  Ammontare del contratto
 .
L’importo contrattuale ammonta ad euro 392.970,75, di cui:
  - euro 386.433,03, per lavori veri e propri, al netto del ribasso del 12,86%
4

---
sull’importo a base di gara di euro 443.462,28;
 - euro 6.537,72, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo contrattuale è al netto dell’IVA (10%).
Il contratto è stipulato a “misura”.
I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.
Articolo 3. Revisione dei prezzi.
La Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del
contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in
aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei
prezzi unitari utilizzati, in tal caso l'appaltatore ha diritto ad un adeguamento
compensativo.
Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto
periodo del Dlgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione
subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al
prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili,
nell'anno
di
presentazione
dell'offerta,
la
stazione
appaltante
procede
a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e
comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza.
La compensazione, così come specificato al punto che precede, viene determinata
applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti
all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal Direttore
dei Lavori. L’appaltatore entro 60 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto MIMS, deve presentare apposita e specifica istanza di compensazione
5

---
alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
L'appaltatore, nell’istanza di compensazione deve indicare i materiali da costruzione
per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve allegare alla predetta
istanza oltre la dichiarazione dei fornitori e subfornitori, tutti i mezzi di prova idonei
a documentare le variazioni, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagati dall'appaltatore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento
dell'offerta.
Il DL, verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la
documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, riconosce la
compensazione così come segue:
- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;
-se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione
percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene
riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta
eccedenza.
La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i
lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Concluse le
verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di individuare la compensazione da
riconoscere all'appaltatore, conduce apposita istruttoria che tiene conto proprio delle
risultanze di cui ai punti di cui sopra. Conclusa l'istruttoria la revisione dei prezzi è
riconosciuta, in definitiva, su ogni singolo SAL e non conguagliabile con gli altri.
6

---
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore,
direzione del cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore dichiara, con il presente
atto, di eleggere domicilio nel Comune di Teramo, all’indirizzo Via De Benedictis,
7, presso l’Area 6 “Programmazione e controllo lavori pubblici – Protezione civile
– Sport e impianti sportivi – Manutenzione verde”.
Art. 5 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione
La consegna dei lavori all’esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni
dalla data di stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’appaltatore il
giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora lo stesso non si presenti,
senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna,
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni
di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’appaltatore, sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione
appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limiti di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018, indicata nell’art. 2.10 del
7

---
Capitolato Speciale d’Appalto.
Ove l’istanza di recesso dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul
verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di
calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.
Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd.
"Decreto Semplificazioni") e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata
la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto
legislativo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’appaltatore avrà
diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione
d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi
di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera
disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per
8

---
qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la
consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti,
sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori
è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili.
L’appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di
giorni trenta dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del
termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al
successivo articolo. L’appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i
lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso
redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali
consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni
330 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’appaltatore
dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione
9

---
dei lavori non appena avvenuta.
Art. 6- Programma di esecuzione dei lavori
In merito alla programmazione dell’esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione
dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’appaltatore in coerenza
con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta
presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel
programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento
dei lavori.
Art. 7 - Controlli
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un
ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi
mansioni specificate all’art. 101, commi 4 e 5, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed
in conformità al progetto ed al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva
con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha, inoltre,
la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi.
10

---
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in
particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore e del
subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza,
da parte dell’appaltatore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi
assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente
articolo.
Art. 8 - Contabilizzazione dei lavori
Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m.
49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno
considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e
la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
11

---
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire
la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere,
peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua
diretta responsabilità.
Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure
con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
L’appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio
di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore
rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali
dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi
dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere
firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle
misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si
potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere
d'arte di speciale importanza.
Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei
12

---
gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto"
desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono
determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.
Art. 9 Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere
autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice
dei contratti all'art. 106, comma 1.
Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto.
In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione
appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario e l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che
l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
13

---
Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite
del
quinto
dell’importo
del
contratto,
deve
comunicarlo
all’appaltatore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché
dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
Art. 10 Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l’appaltatore per le
motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del
Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui
al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate · eventuali soglie
stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e);
14

---
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)
dell’articolo 106;
c) l’appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto con l'Appaltatore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo
92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
15

---
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i.
Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula,
altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine, non
inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il
contratto.
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione
appaltante si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore dovrà
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
16

---
contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante,
l’appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e
spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la
comunicazione della decisione assunta sarà inviata all’appaltatore nelle forme
previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica
certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l’appaltatore o un suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà, quindi,
alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti, in caso di fallimento,
di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di
17

---
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs.
50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal
contratto.
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o
l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale
ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere
con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa
del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora
da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico,
salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al
citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara
senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di
diritto, e provvede secondo una delle seguenti modalità alternative:
a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi
consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche
nell’ambito del quadro economico dell’opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
18

---
economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico
interpellato;
c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per
lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e
compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o
dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo 5
comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito
per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni
anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
Art. 11 Anticipazione e Pagamenti
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto
d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% da
corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della
prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
19

---
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della
stazione appaltante.
L’appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre
rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini
dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il
suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
Euro 90. 000.00.
Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli
acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 30 (trenta) giorni decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine
non superiore a 60 (sessanta) giorni.
Al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori, l’appaltatore lo comunica alla stazione appaltante.
Il Direttore dei Lavori, verificato, il raggiungimento delle condizioni contrattuali,
adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione
fatta dall’appaltatore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni
del direttore dei lavori e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in
20

---
contraddittorio con l'appaltatore, procede all'archiviazione della comunicazione
ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa
verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di
pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette
giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei
lavori.
Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati
al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
21

---
comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i
successivi
quindici
giorni.
Ove
non
sia
stata
contestata
formalmente
e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento.
Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Art. 12 - Obblighi del contraente
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le
modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’appaltatore ha comunicato che il conto corrente dedicato sul quale dovranno
essere effettuati tutti i movimenti finanziari di cui al presente appalto è quello acceso
presso l’Istituto Banca di Credito Cooperativo di Basciano, sede di Basciano (TE),
IBAN IT39Z081487710000000007266 e che il soggetto delegato ad operare sullo
stesso è la sig.ra Giovanna Matani (c.f. MTNGNN76T59L103V), nata a Teramo il
19.12.1976 e residente in Basciano, in qualità di legale rappresentante.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si obbliga,
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente
22

---
appalto, ad inserire, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed
i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al presente appalto, una apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di TERAMO della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di
cui ai punti precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore
all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali - Premio accelerazione
Il tempo per l'esecuzione è fissato in 330 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal
verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà
applicata, per ciascun giorno di ritardo, una penale stabilita dall'articolo 113-bis del
Codice dei contratti, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e
complessivamente nel limite massimo del 20% di detto ammontare netto
contrattuale.
In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione
anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo
rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia
23

---
conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per
ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare
netto contrattuale e non può comunque superare euro 5.000,00.
Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni
parziali.
Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di
forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere
disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di
pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute
di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e
indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione
dell'esecuzione dell'appalto.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’appaltatore, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo
stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
24

---
comunque quando superino sei mesi complessivi, l’appaltatore può chiedere la
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone,
l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della
sospensione
oltre
i
termini
suddetti.
Nessun
indennizzo
è
dovuto
all’appaltatore negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.
Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016
l’appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo
contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura
del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato andrà
diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo
2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla
percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti
25

---
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.
L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La
risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
 L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione
dei lavori viene incrementato, su istanza dell’appaltatore soltanto degli eventuali
maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte
le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata
della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori
sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di
scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento
della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare
verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’appaltatore nel
quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.
I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena
venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall’appaltatore ed inviati
26

---
al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante
per cause diverse da quelle esposte sopra, l’appaltatore può chiedere il risarcimento
dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del
d.lgs. n.50/2016 s.m.i.
Art. 15 - Danni da forza maggiore e sinistri
L’appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non
in caso fortuito o di forza maggiore.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al direttore
dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale o, in difetto, entro 5 (cinque)
giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’appaltatore,
spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 16 - Garanzia e copertura assicurativa
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da
questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi
dell'art.
 103
del
 D.Lgs
50/2016,
mediante
polizza
fideiussoria
numero
01463791000074 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Celommi
di Teramo – per l'importo di € 20.214,41, dimezzato e ridotto ulteriormente del 20%
rispetto a quello richiesto ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del
Codice dei Contratti, in quanto in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 n.
IT18/1050 con validità al 19/11/2024 e ISO 14001: 2015 n. C2022-05385 con
validità al 19/12/2025, depositate agli atti comunali.
27

---
Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatore, la
Stazione appaltante incamererà, in tutto od in parte, la garanzia di cui al punto
precedente, fermo restando che l’appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia
attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10
(dieci) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art.
103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, nonché
del Capitolato Speciale d’Appalto, a tale scopo, polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi, n. 0146379000019 emessa il
20.01.2023 dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Celommi di Teramo – per
un importo garantito, così come previsto nell’art. 2.8. del Capitolato Speciale
d’Appalto, di Euro 392.970,75 a garanzia dei danni eventualmente derivanti
dall’esecuzione, e per un massimale di Euro 500.000,00 per quanto attiene la
responsabilità civile verso terzi.
Art. 17 - Subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.
105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione
appaltante.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il
28

---
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera.
L'appaltatore subappalta l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del
contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, ha indicato
nei documenti di gara, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto
che dovranno essere eseguite necessariamente dall'appaltatore.
L’appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori, nella misura indicata nei
documenti di gara, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo
carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
La stazione appaltante non pone soglie all'appaltatore per l'eventuale subappalto
relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.
Art. 18 - Piani di sicurezza
L’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in
29

---
materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere
edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
Le imprese esecutrici sono, altresì, obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di
sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui
al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 19 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
L’appaltatore è obbligato:
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in
maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto
progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
30

---
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell’art. 31
del d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98 del 2013, la Stazione Appaltante ha
acquisito, con le modalità previste dal D.M. 30/01/2015 e secondo le indicazioni
operative indicate nella circolare n. 19/2015 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo
INPS_34661814 con scadenza al 13/06/2023 dal quale risulta la regolarità dei
versamenti INAIL, INPS e Cassa Edile della ditta menzionata.
Art. 20 - Specifiche modalità e termini di collaudo
Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i
servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice
dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si
darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di
regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal
responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
L’appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo
31

---
gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo
statico.
Rimarrà a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà
disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa
dal residuo credito del contraente.
Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese
necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di
saldo da pagare.
In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze
nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le
norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche
all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma
egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di
collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo.
Quest'ultimo riferisce al Responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte
dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed
indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art. 21 - Riserve e controversie
La gestione delle eventuali riserve iscritte dall’appaltatore sarà definita secondo la
32

---
disciplina adottata dalla Stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7
marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente
contratto, sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. L’appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario,
ovvero, di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Art. 22 - Oneri diversi
Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore si
obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta
negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia del piano di sicurezza.
Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia
Tra le parti si prende atto che per la Società MG RESTAURI SRL sono state
rilasciate,
in
data
16.12.2022,
dalla
Banca
Dati
Nazionale
Unica
della
Documentazione Antimafia, le comunicazioni antimafia liberatorie, depositate agli
atti comunali e, pertanto, a carico della medesima e dei relativi soggetti di cui
all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non risultano sussistere, alla data del rilascio, le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011.
33

---
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
24
Richiamo
alle
norme
legislative
e
regolamentari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici,
 ed in
particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. n.207/2010 per quanto vigente.
Articolo 25 Documenti che fanno parte del contratto.
 Si allegano al presente contratto:
- capitolato speciale d’appalto, Parte prima (All. “A”) limitatamente ai capitoli: I)
Oggetto, ammontare e forma dell'appalto - Descrizione, forma, dimensioni e varia-
zioni delle opere e II) Disposizioni particolari riguardanti l’appalto, giusta autoriz-
zazione del RUP con nota del 13.02.2023;
- Elenco prezzi (All. “B”);
- Computo metrico estimativo (All. “C”);
- Patto di integrità approvato con delibera di G.M. n. 408 del 31.12.2021 (All. “D”).
Si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Generale d’Appalto;
- il Capitolato Speciale d’Appalto – capitoli dal III al IX;
 - gli elaborati progettuali;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e
ss.mm.ii;
 - il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e
ss.mm.ii.;
- il cronoprogramma.
34

---
Articolo 26. Norma Anticorruzione
La sig.ra Giovanna Matani quale legale rappresentante della società MG Restauri
S.r.l. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio
successivo alla conclusione del rapporto.
Articolo 27. Condizioni di osservanza dei codici di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento
del Comune di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del
23/12/2021, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli
obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.
I richiamati codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente
contratto – sono consultabili nella homepage del sito web del Comune di Teramo
alla
sezione
“Amministrazione
Trasparente/disposizioni
generali/atti
generali/codice disciplinare e codice di condotta” e di cui, con la firma del presente
atto, si dichiara di avere piena conoscenza.
Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della
prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del
presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.
Articolo 28.
 Consenso al trattamento e designazione dell’operatore economico
aggiudicatario-appaltatore come responsabile del trattamento dei dati.
35

---
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati forniti in
risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché
forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’appaltatore, nella sua qualità
di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della
rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari
è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione,
del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia
di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati
personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei
suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati
personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il
direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il
36

---
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione
in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo
livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nella fase di esecuzione,
secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento,
comunicare
i
dati
personali
ai
fini
dell'affidamento
e
dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da
quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuati dall'ente solo nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario
per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo
di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione.
La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la
rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà
all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione
amministrativa. I diritti che l’appaltatore o può far valere in ordine al trattamento dei
37

---
dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In
particolare, l’appaltatore ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla
presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti
sopra indicati, è l’Ing. Remo Bernardi, dirigente pro-tempore dell’Area 6, con sede
in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, individuato
nel Dott. Roberto Angelini, sono tel. 0861/324299; e-mail: dpo
 @comune.teramo.it
 .
Con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto,
l’appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione
alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di
appalto l’appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Articolo 29 .
 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
38

---
L’appaltatore assume, altresì, l’obbligo di osservare le clausole del Patto di Integrità
in materia di contatti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
408 del 30.12.2021.
Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo alla risoluzione del contratto.
Articolo 30. Spese contrattuali
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario.
L’imposta di bollo per il presente contratto è assolta nella misura forfettaria di Euro
45,00 ai sensi dell’art. 1, comma 1bis, n. 4, allegato A della Tariffa, parte prima, al
D.P.R. 642/1972. L’imposta di bollo per gli allegati, nella misura prevista per legge,
per ogni foglio, ai sensi del citato decreto, è stata assolta mediante pagamento con
modello F24 in data 24.02.2023 per l’importo di € 229,00, come risulta dalla
ricevuta depositata agli atti comunali.
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, munito di firma digitale rilasciata dalla
C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n.7420089200039048, in corso di validità e non
revocata, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante
strumenti informatici su 39 (trentanove) pagine a video, e quanto della successiva
quarantesima, dandone lettura alle parti, le quali, previa dichiarazione che la loro
firma digitale non è stata oggetto di revoca, l’hanno riconosciuto conforme alle loro
volontà, dopo avermi dispensato espressamente dalla lettura degli allegati in esso
39

---
richiamati, del contenuto dei quali dichiarano di avere completa conoscenza, per cui
a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità
personali, come di seguito specificato:
- sig.ra Giovanna Matani mediante l’apposizione della firma digitale rilasciata da
Buffetti n. 6287732602 in corso di validità;
- Ing. Remo Bernardi mediante l’apposizione della firma digitale rilasciata dalla
C.C.I.A.A del Gran Sasso d’Italia n. 7420089200044659 in corso di validità.
In presenza delle parti io, Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il
presente contratto e relativi allegati informatici in formato pdf con firma digitale.
40