   CITTA’ DI TERAMO
Rep. 5800
Contratto per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica di vulnerabi-
lità sismica, di aggiornamento dei rilievi esistenti, di verifica preven-
tiva di interesse archeologico, di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica e di progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva
della relazione geologica) di direzione dei lavori, di contabilità e di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
relativamente all’intervento di miglioramento sismico, energetico,
impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell’agibilità
dell’aggregato comprendente la Sede Municipale delimitato da Piazza
”.
Orsini, Via Nicola Palma, Vico della Volpe e via della Banca
Importo contrattuale € 344.324,54 oltre Cassa di Previdenza ed IVA di legge;
CUP D48B18000290002
CIG 8944171367
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno 28 (ventotto) del mese di dicem-
bre in Teramo, presso la sede Municipale in Via Carducci, 33, innanzi a me
D.ssa Daniela Marini Segretario Generale del Comune di Teramo, giusta de-
creto sindacale n.2 del 08.02.2021, autorizzata a ricevere gli atti in forma
pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti:
- l’arch. Gianni Cimini, nato a Teramo (TE) il 24 settembre 1958, Dirigente
pro-tempore dell’Area 7 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.70
del 23.12.2020 che, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs.
267/2000 ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n.574 del
1

---
12.04.2022 interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Te-
ramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, n. 33 e
con codice fiscale n. 00174750679;
- l’arch. Valerio Borzacchini nato a Offida ( AP) il 5 agosto 1955 e resi-
dente in Ascoli Piceno alla via Annibal Caro, n. 6, c.f. BRZVLR55M05
G005V e titolare di P.IVA 00495640443, iscritto all’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno al n.
57, mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, giusta
contratto di mandato collettivo con rappresentanza, allegato in copia confor-
me al presente atto sub. lett. “A”, Rep.n. 4317 Racc. n. 3268 autenticato nel-
le firme dal Dr. Allevi Aleandro, Notaio in Ascoli Piceno, il 24 giugno 2022
e registrato in Ascoli Piceno il 4.07.2022 al n. 3272 Serie IT, costituitosi tra
il medesimo Professionista e:
- l’arch. Luca Falconi Di Francesco, nato a Teramo il 12 marzo 1963 ed ivi
residente al Corso Cerulli, n. 4, c.f. FLCLCU63C12L103I, titolare di P.IVA
00919350678, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Teramo al n. 253, mandante;
- il geom. Carlo Bucciarelli, nato a Teramo il 2 ottobre 1963 ed ivi residente
alla Via Villa Stanchieri, n. 26, c.f. BCCCRL63R02L103Z, titolare di
 P. IVA 01030300675, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Teramo al n. 1217, mandante;
- il geol. Massimiliano Marchetti, nato a San Benedetto del Tronto (AP)
il 9 febbraio 1979 e residente in Colonnella (TE) alla contrada Civita n.
14, c.f. MRCMSM79B09H769S, titolare di P.IVA 01764350672, iscritto
all’Albo dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 632, mandante;
2

---
- l’archeologa Maria Di Iorio, nata a Chieti il 19 luglio 1979 ed ivi residente
al Corso Marrucino n. 154, c.f. DRIMRA79L59C632O, titolare di P. IVA
02539990693, iscritta all’elenco Nazionale dei Professionisti per i Beni Cul-
turali per il profilo Archeologo di fascia 1, mandante;
- la Società ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL ( per bre-
vità denominata EN.AR.CONTI SRL), con sede in Amandola (FM) alla
via San Ruffino snc, C.F e P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. delle Marche 02330570447, mandante;
- la Società TREND PROJECT Srl unipersonale con sede in Ascoli Pi-
ceno al Corso Mazzini, n. 59, C.F e P.IVA e numero di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. delle Marche 01916890443, man-
dante;
- l’ing. Danilo CENSORI, nato a Teramo il 25 febbraio 1984 e residente in
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) alla via Catullo n. 17, c.f. CNS DNL 84B25
L103 Q, titolare di P.IVA 01916140674, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Teramo al n. 1513, mandante.
 I comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario Ge-
nerale, sono personalmente certo per averla accertata come di seguito:
- arch. Valerio Borzacchini carta d’identità n. CA43704BI rilasciata dal
Comune di Ascoli Piceno il 21.05.2018 e con scadenza il 5.08.2028;
- arch. Gianni Cimini per conoscenza personale;
mi chiedono di ricevere questo atto al quale:
Premettono
he con Determina Dirigenziale n. 1744 del 25.10.2021 si stabiliva di esperi-
c
re una procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica di
3

---
vulnerabilità sismica, di aggiornamento dei rilievi esistenti, di verifica pre-
ventiva di interesse archeologico, di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica e di progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva della rela-
zione geologica) di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’interven-
to di miglioramento sismico, energetico, impiantistico e funzionale finalizza-
to al ripristino dell’agibilità dell’aggregato comprendente la Sede Municipale
delimitato da Piazza Orsini, Via Nicola Palma, Vico della Volpe e Via della
Banca da svolgersi con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di
almeno 5 operatori economici individuati nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti e dei principi di cui all’art. 30 del sopra citato D.Lgs. 50/2016 e
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art.5,
comma 3, dell’Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021 del Commissario
Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione e ss.mm.ii.;
che con il medesimo atto si approvavano il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e lo Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architet-
tura;
che con lettera d’invito prot. n. 71101 del 26.11.2021 l’Amministrazione
Comunale ha indetto, per il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 10,00 la pri-
ma seduta di gara per l’affidamento del presente servizio e per il gior-
no 22 dicembre 2021 l’eventuale seconda seduta, in applicazione del detta-
to di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
che con provvedimento dirigenziale n. 574 del 12.04.2022 si aggiudicava
l’appalto in oggetto al Raggruppamento costituito da arch. Valerio BOR-
4

---
ZACCHINI - TREND PROJECT SRL - arch. Luca FALCONI DI FRANCE-
SCO - EN.AR.CONTI SRL - ing. Danilo CENSORI- geom. Carlo BUCCIA-
RELLI - geol.-Massimiliano MARCHETTI – archeologa Maria Di IORIO
che è risultato il miglior offerente avendo offerto un ribasso del 63,3%
sull’importo posto a base di gara di € 938.214,00 ( Cassa di Previdenza ed
IVA di legge esclusi) e così per un importo contrattuale pari ad €
344.324,54 oltre Cassa di Previdenza ed IVA di legge;
che in data 14.04.2022 con prot. nn. 25266 e 25260 sono state effettuate le
comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett.a) rispettivamente all’aggiudi-
catario e a tutti gli altri offerenti;
che il Raggruppamento affidatario risulta in regola con i requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché con i versamenti contributivi, giusta
certificati INARCASSA del 13 settembre 2022 per l’ arch. Valerio Borzac-
chini, per l’ing. Danilo Censori e per l’arch. Luca Falconi Di Francesco,
con validità, per tutti, di quattro mesi dalla data di rilascio, giusta DURC
prot. n. INPS 32662449, per l’archeologa Maria Di Iorio con scadenza il dì
11.01.2023, prot. n. INAIL 35385123, per la Società EN.AR. CONTI SRL
con scadenza il 5.03.2023 e prot. INAIL 35716343 per la Società TREND
PROJECT SRL con scadenza il 25.03.2023 acquisiti dalla Stazione Appal-
tante con le modalità previste dal D.M. 30/01/2015 e secondo le indicazioni
operative indicate nella circolare 19/2015 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, dal quale risulta la regolarità dei versamenti INAIL, INPS
dei soggetti sopra menzionati, giusta attestazione EPAP del 13.09.2022
per il geologo Massimiliano Marchetti con validità di 120 giorni dalla data
del rilascio, e giusta certificato di regolarità contributiva della CASSA geo-
5

---
metri del 13.09.2022 per il geom. Carlo Bucciarelli con validità di 120 gior-
ni dalla data del rilascio;
che il civico Ufficio Contratti ha proceduto, con esito positivo, in capo al
Raggruppamento affidatario anche alla verifica del possesso dei requisiti di
ordine speciale prescritti dal citato invito;
che l’arch. Valerio Borzacchini, l’arch. Luca Falconi Di Francesco, il
geom. Carlo Bucciarelli, il geol. Massimiliano Marchetti, l’ archeologa Ma-
ria Di Iorio, l’ing. Danilo Censori hanno dichiarato, giusta note depositate
agli atti comunali, di non essere soggetti all’obbligo di redazione del Docu-
mento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs.81/2008, in quanto profes-
sionisti singoli;
che la società TREND PROJECT SRL ha dichiarato di non essere tenuta
alla redazione del citato DVR in quanto Società unipersonale e non ha alle
dipendenze alcun lavoratore, mentre la Società EN.AR. CONTI SRL ha
prodotto il proprio DVR, inviato per la opportuna visone al RUP e sottoscrit-
to dal medesimo in data 15 dicembre 2022.
Ciò premesso i comparenti, confermata in ogni sua parte la narrativa che pre-
cede, convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto dell’incarico
Il Comune di Teramo, in persona come in comparizione, con il presente atto
affida al Raggruppamento temporaneo di Professionisti arch.
rio Bor-
 Vale
zacchini ( Mandatario) TREND PROJECT SRL – arch. Luca Falconi Di
Francesco – ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL – ing. Da-
6

---
nilo Censori – geom. Carlo Bucciarelli – geol. Massimiliano Marchetti – Ar-
cheologa Maria Di Iorio che, in persona come in comparizione accetta, le se-
guenti prestazioni professionali e/o servizi:
a)
   rilievo dell’aggregato;
b)
verifica di vulnerabilità sismica;
c)
 verifica preventiva di interesse archeologico;
d)
 elaborazione del livello progettuale denominato “Progetto di fattibilità
tecnico-economica” che dovrà essere composto , almeno, dai seguenti ela-
borati ai sensi del D.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente:
        a) Relazione illustrativa;
        b) Relazione tecnica;
        c) Planimetria generale e elaborati grafici;
        d) Relazione archeologica contenente la verifica preventiva di inte
        resse archeologico ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 50/2016;
        e) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e si-
curezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i conte-
nuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto
ancora vigente;
        f) Calcolo sommario della spesa;
        g) Quadro economico di progetto;
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato
“Progetto di fattibilità tecnico-economica” e per la consegna degli elaborati è
pari a 25 ( venticinque ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di affidamento o dalla data del verbale di con-
segna dei servizi di ingegneria e architettura;
7

---
e)
elaborazione del livello “Progetto definitivo” comprensivo della relazio-
ne geologica, dovrà essere composto, almeno, dai seguenti elaborati, ai sensi
del D.P.R . 207/2010 per quanto ancora vigente:
       a. relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione sulle
strutture esistenti;
       b .relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture;
      c. verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali;
     d. relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione geologi
     ca e la relazione energetica;
     e. rilievo dei manufatti;
     f. elaborati grafici;
    g. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art.
28, comma 2, lett. h) ed i) del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente;
     h. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
    i. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integrazione
    delle prestazioni specialistiche;
     j. relazione sulla gestione materie;
     k. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
     l. computo metrico estimativo;
    m. quadro economico;
    n. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
    o. prevenzione incendi;
    p. verifica dei requisiti acustici;
    q. diagnosi energetica dell’edificio esistente.
8

---
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato
“Progetto definitivo” e per la consegna degli elaborati è pari a 65 (sessanta-
cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di approvazione
del Progetto di fattibilità tecnico-economica;
f)
elaborazione del livello progettuale denominato “ Progetto esecutivo”,
che dovrà essere composto, almeno, dai seguenti elaborati, ai sensi del
D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente:
      a. relazione generale;
      b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
       c. elaborati grafici;
       d. particolari costruttivi e decorativi;
      e. calcoli ( esecutivi) degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28,
comma 2, lett. i) ed l) del D.P.R. n. 207/2010, per quanto vigente;
     f. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
    g. computo metrico estimativo;
    h. quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti
sulla base del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
   i. cronoprogramma;
   j. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
  k. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato
“Progetto esecutivo” e per la consegna degli elaborati è pari a 15 (quindici )
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del pro-
getto definitivo.
9

---
g)
 partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/inte-
grazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere
della conferenza dei servizi;
h)
 predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla
osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;
i)
 direzione dei lavori, misure e contabilità, in ossequio a quanto previsto
dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n.
49 e, comunque dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto
applicabile;
j)
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM
17/06/2016) nonché le prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, sono
riportati nell’elaborato denominato “Capitolato Speciale Descrittivo e Presta-
zionale”, approvato con il provvedimento dirigenziale n. 1744 del 25.10.2021
che si allega al presente atto sub. lett.” B”, per farne parte integrante e sostan-
ziale.
L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire con l’osservanza delle norme, condi-
zioni e modalità contenute negli atti in premessa richiamati e dei quali l’Affi-
datario si dichiara espressamente edotto e dal citato Capitolato Speciale De-
scrittivo e Prestazionale (All.”B”) .
Art. 3
Modalità di determinazione dei corrispettivi
Si stabilisce e si concorda tra le Parti che, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i corrispettivi (compensi, spese ed oneri accesso-
ri) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al
10

---
D.M. 17/06/2016 come riportato nell’elaborato denominato “ Capitolato Spe-
ciale Descrittivo e Prestazionale” e riepilogato nel seguente quadro sinottico:
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2
e art. 5 del DM 17/06/2016)
Progettazione di fattibilità tecnico-economica € 61.568,97
Progettazione definitiva € 307.795,77
Progettazione esecutiva € 203.158,63
 Direzione dei lavori € 327.936,87
Relazione geologica € 37.753,75
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 938.214,00
I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 63,3% sulla base
dell'offerta presentata dal Raggruppamento affidatario ed ammontano com-
plessivamente a € 344.324,54 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%),
per un totale omnicomprensivo pari ad € 436.878,98
  salvo variazione
dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 4
Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di effica-
cia del contratto e determinazione dei corrispettivi
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse ai sensi dell'art.
106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 3 del presente contratto,
nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e ridotti nella misura pari
11

---
al ribasso contrattuale, ivi indicato.
Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.
 Art.5
Oneri a carico dell'Affidatario
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Raggruppa-
mento aggiudicatario, a copertura dei rischi derivanti da errori od omis-
sioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del pro-
getto definitivo/esecutivo che possono determinare a carico della Stazione
Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, ha prodotto le
seguenti polizze:
 polizza professionale n.10055642000033 prodotta dall’arch. Valerio Bor-
-
zacchini emessa il 5.05.2022, dalla BENE Assicurazioni S.p.A. per un mas-
simale di € 1.500.0000, con validità fino al 5.05.2023;
- polizza professionale n. 1/1743/122/102914578/4 prodotta dall’arch. Luca
Falconi Di Francesco emessa il 27.05.2022 dalla UnipolSai Assicurazioni
con scadenza il 18.05.2023 e per un massimale di € 3.000.000,00;
- polizza RCP n. IFL0004942.054101 prodotta dal geom. Carlo Bucciarel-
li, emessa il 28.03.2022 dalla AIG Europe S.A. con scadenza il 31.03.2023 e
per un massimale di € 500.000,00;
- polizza RCP n. 2207040635668 prodotta dal geologo Massimiliano Mar-
chetti emessa il 7.07.2022 dalla Società Cattolica S.p.A. Assicurazioni con
scadenza il 30.06.2023 e per un massimale di € 500.000,00;
- polizza n. 2020/07/6187562 prodotta dall’archeologa Maria Di Iorio ed
emessa il 29.06.2020 dalla Società Italiana Assicurazioni S.p.A., per un mas-
12

---
simale di € 600.000,00 e relativa quietanza di pagamento del premio del
6.07.2022 con scadenza successiva al 29.06.2023;
- polizza n. 1/2518/122/179247333 prodotta dalla Società ENGINEE-
RING & ARCHITECTURE CONTI SRL emessa il dì 11.12.2021 dalla
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. con scadenza il 28.07.2023 e per un mas-
simale di € 3.000.000,00;
- polizza RCP n. ICIP005332 prodotta dalla Società TREND PROJECT
SRL emessa il 31.03.2022 con scadenza il 31.03.2023 e per un massimale di
€ 4.000.000,00;
- polizza RCP n. A121C464984-lB prodotta dall’ing. Danilo Censori ed
emessa dalla Società LLOYD’S Insurance Company S.A il 14.01.2022 e
con validità fino al 15.01.2023 e con massimale di € 1.000.000,00;
Tra le parti si prende atto che le sopra citate coperture assicurative di re-
sponsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di competenza, sono state inviate al RUP per le opportune ve-
rifiche e ritenute dal medesimo conformi alle previsioni degli atti di gara,
giusta e-mail del 17 dicembre 2022.
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque,
previste nei documenti da questo richiamati, il Raggruppamento affidatario
ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2022/50/2648895
emessa il 14.09.2022 dalla REALE MUTUA di Assicurazioni, per l’impor-
to di € 344.324,54 riportante le clausole di cui all’art. 104, comma 7 del
del D.Lgs. 50/2016.
Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre
13

---
tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali il
progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previ-
sti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase proget-
tuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o mag-
giori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in 4 (quattro) copie
cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica firmata digital-
mente, nonché una copia elettronica in formato editabile.
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecni-
co- economica e del progetto definitivo/esecutivo il Committente può ri-
chiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi
ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza
assicurativa.
L’affidatario è tenuto ad eseguire l’ incarico conferitogli con diligenza pro-
fessionale ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile e secondo i migliori criteri
per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indi-
cazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, con l'obbligo speci-
fico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non ag-
gravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rima-
nendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
del Committente.
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assi-
stenza al Responsabile Unico del Procedimento per l'ottenimento di permessi
ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di
nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni
collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua
14

---
esecuzione.
L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile Unico del
Procedimento, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compila-
zione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la rac-
colta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.
Art. 6
 Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe
L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a
rispettare le scadenze sotto riportate:
1.
Progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la consegna degli
elaborati: 25 ( venticinque ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data di sottoscrizione del contratto di affidamento o dalla data del verbale
di consegna dei servizi di ingegneria e architettura.
2.
Progettazione definitiva : 65 ( sessantacinque ) giorni naturali e conse-
cutivi a decorrere dalla data di approvazione del Progetto di fattibilità tec-
nico-economica;
3.
  Progettazione esecutiva: 15 giorni naturali e consecutivi a decorrere
dalla data di approvazione della progettazione definitiva.
4.
Eventuale adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica
alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti: 5 ( cinque ) giorni naturali
e consecutivi dalla ricezione del parere;
5.
Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e pre-
scrizioni degli enti preposti: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla
ricezione del parere;
6.
Eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della attività
15

---
di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 : 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi dalla comunicazione del RUP.
Si precisa che:
è facoltà del Professionista incaricato,ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18
•
aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze
particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto. In tal caso il Committente dispone la sospensione delle prestazioni
compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ra-
gioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa
che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione
a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimen-
to dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al
fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati
•
i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.
Art. 7 Penali
Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti con le modalità di cui al
precedente art. 6, il Responsabile Unico del Procedimento ne darà formale
avviso con nota scritta.
Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del suddetto avvi-
so l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritar-
do.
Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora ritenga insufficienti le moti-
vazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la pena-
le di cui al comma successivo.
16

---
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati
delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà
applicata una penale dello 0,5% dell’importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%,
che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.
Tali penali e provvedimenti si applicano anche nel caso di ritardi su richieste
di integrazioni e rettifiche in fase di verifiche degli elaborati oltre i termini
imposti dall’Ente. Tali termini di adeguamento non possono comunque supe-
rare i quindici giorni, salvo casi di non estrema necessità.
Fermo restando la penale di cui sopra e il ricorso alla richiesta di eventuali
danni derivanti, trascorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine
utile per la consegna degli elaborati, il presente incarico e il relativo contratto
si intendono risolti ipso iure senza bisogno per l’Amministrazione della costi-
tuzione in mora del Raggruppamento affidatario o di altre ulteriori formali-
tà, bastando una semplice comunicazione a mezzo raccomandata A/R.
Il Comune di Teramo si riserva, altresì, la facoltà di revocare in qualsiasi mo-
mento la redazione delle attività inerenti le parti non ancora sviluppate
dell’incarico affidato e di stabilire le modalità di utilizzo del lavoro effettiva-
mente eseguito a quella data. L’attività si intende, comunque, conclusa e in-
terrotta nel caso che i documenti rimessi siano ritenuti non verificabili o nel
caso di mancata acquisizione dei pareri per causa di attività prodotta in con-
trasto con norme, regolamenti e/o strumenti generali di riferimento. In tal
caso l’Ente riconoscerà la sola attività conforme e la sola documentazione
utile all’ottenimento delle approvazioni richieste.
Art. 8
17

---
Modalità di pagamento
I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 63,3% sulla base
dell'offerta presentata dal Raggruppamento aggiudicatario ed ammontano
complessivamente ad € 344.324,54 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA
(22%), per un totale omnicomprensivo pari ad € 436.878,98 salvo variazio-
ne dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispetti-
vi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Comunque farà fede in via definitiva l’importo previsto nel quadro tecnico-
economico approvato, il tutto da definire in conformità delle vigenti leggi e
tariffe.
Tali compensi, unitamente agli oneri degli eventuali studi geologici e delle
indagini connesse, come richieste dalla normativa vigente, sono compresi
nelle spese generali previste tra le somme in amministrazione di progetto. I
compensi di che trattasi in fase di liquidazione non potranno, pertanto, supe-
rare l’importo riportato, per quelle voci, nel quadro tecnico-economico del
progetto approvato.
Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è prevista una
anticipazione pari al 30% del corrispettivo contrattuale, da erogarsi entro 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta ese-
cutività del contratto o, nei casi di urgenza, dalla data del verbale di conse-
gna del servizio.
La liquidazione del compenso avverrà, previa verifica del competente Servi-
zio Comunale, nel seguente modo, su specifica richiesta dell’incaricato ed en-
tro 30 (trenta) giorni dal riscontro di regolare esecuzione dell’attività e secon-
do le seguenti modalità:
18

---
1.
liquidazione dei compensi professionali relativi alla Progettazione di fatti-
bilità tecnico-economica (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto) entro
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del Proget-
to di fattibilità tecnico-economica e di avvenuta pubblicazione sull’Albo Pre-
torio on line della Città di Teramo da parte dell’Ente;
2.
liquidazione dei compensi professionali relativi alla Progettazione Defini-
tiva (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto) entro 30 (trenta) giorni na-
turali e consecutivi dalla data di approvazione del Progetto Definitivo e di av-
venuta pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della Città di Teramo da parte
dell’Ente;
3.
liquidazione dei compensi professionali relativi alla Progettazione Esecu-
tiva (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto) entro 30 (trenta) giorni na-
turali e consecutivi dalla data di approvazione del Progetto esecutivo e di
avvenuta pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della Città di Teramo da
parte dell’Ente;
4.
 direzione lavori (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto): in percen-
tuale rispetto all’avanzamento degli stessi, entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di approvazione dello Stato di Avanzamento dei lavori
e fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale;
5.
10% dell’importo contrattuale a saldo: entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi successivi all’approvazione del certificato di collaudo dell’opera.
Resta inteso che l’Affidatario non potrà richiedere interessi relativamente ai
tempi necessari per la definizione di eventuali finanziamenti e per l’accredito
delle somme da parte dell’Istituto o dell’Ente erogatore.
Le Parti convengono che non sono previsti aumenti per urgenza dell’incarico.
19

---
La vidimazione della parcella da parte del competente Ordine professionale
può essere richiesta ogniqualvolta l’Ente lo ritenga opportuno.
Art. 9. Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente
E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravven-
ga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istru-
zioni legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, e/o
comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrat-
tuali. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola
prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la mag-
giorazione di cui al comma seguente.
Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può uni-
lateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo
per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo
contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in rela-
zione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a det-
ta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo
dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'impor-
to dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.
Ai sensi degli artt. 108 e 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il recesso e la ri-
soluzione di cui sopra avvengono con formale comunicazione scritta indican-
te la motivazione, con almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi di pre-
avviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice
civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.
20

---
Art. 10 - Obblighi in termini di tracciabilità
 Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, il Codice identificativo
della gara (CIG) relativo al presente affidamento è:
 8944171367
Il Raggruppamento affidatario ha comunicato, che tutti i movimenti finan-
ziari di cui al presente affidamento dovranno essere effettuati, in capo a cia-
scun componente il Raggruppamento, giusta quanto disciplinato nell’atto co-
stituivo e ribadito anche dal RUP con apposita e-mail del 15 dicembre sui se-
guenti conti correnti:
- BANCA INTESA SAN PAOLO - Agenzia di Ascoli Piceno - con codice
IBAN IT27F0306913502100000047042 sul quale è delegato ad operare
l’arch. Valerio Borzacchini nato a Offida ( AP) il 5 agosto 1955 e residen-
te in Ascoli Piceno alla via Annibal Caro, n. 6, c.f. BRZVLR55M05 G005
V;
- BANCA POPOLARE DI BARI - Filiale di Corso San Giorgio -Teramo
con codice IBAN IT48W0542415300000000017689 sul quale è delegato
ad operare l’ arch. Luca Falconi Di Francesco nato a Teramo il 12.03.1963
ed ivi residente in Corso Cerulli, n. 4 c.f. FLCLCU63C12L103I;
BANCA WIDIBA S.p.A - BANCA ON-LINE filiale 6000 con codice
IBAN IT27T0344214239000014083177 sul quale è delegato ad operare
l’ing. Danilo Censori, nato a Teramo il 25.02.1984 e residente a Sant’Egidio
alla Vibrata (TE) c.f. CNSDNL84B25L103Q;
BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale di Teramo Corso San Giorgio, 120
Agenzia n. 40414 codice IBAN IT67N0306915303100000000304 sul quale
è delegato ad operare il geom. Carlo Bucciarelli nato a Teramo il 2 Otto-
bre 1963 ed ivi residente alla Via Villa Stanchieri, n. 26 C.F. BCC-
21

---
CRL63R02L103Z;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A – Filiale di San Benedetto
del Tronto (AP), Via Cesare Luciano Gabrielli snc, codice IBAN
IT25A0103024403000000819106 sul quale è delegato ad operare il geol.
Massimiliano Marchetti nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 9 feb-
braio 1979 e residente in Colonnella (TE) alla contrada Civita n. 14 c.f.
MRCMSM79B09H769S;
BANCA BPER – Filiale di San Benedetto del Tronto - Agenzia n. 05387
codice IBAN IT83J0538724401000042093584 sul quale è delegato ad
operare, per conto della Società TREND PROJECT SRL, la sig.ra Paola
Mandozzi nata ad Ascoli Piceno il 26.01.1975, residente a San Benedetto
del Tronto (AP) in Via Giovanni XXIII c.f. MNDPLA75A66A462R;
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA Filiale di Servigliano Via Mazzini An-
golo
Via
Bramante
-
Agenzia
n.
69731
codice
IBAN
IT84K0306969731100000047053 sul quale sono delegati ad operare, per
conto della società ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL,
i seguenti soggetti:
- l’ing Massimo Conti nato ad Amandola (FM) il 19.02.1976 ed ivi residen-
te in Via San Ruffino, n. 8 c.f. CNTMSM76B19A252Y;
- l’ing. Stefano Paciotti nato ad Amandola il 16.10.1991 residente a Smerillo,
C.da Castorano , n. 12 c.f. PCTSFN91R16A252U;
- l’ing. Daniele Corbelli nato a San Benedetto del Tronto il 24.08.1991, resi-
dente a Montemonaco, Via Stradone , n. 50 c.f. CRBDNL91M24H769C;
- l’ing. Marco Tirabassi nato a Fermo il 26.05.1992, residente a Smerillo,
C.da San Martino al Faggio , n. 2 c.f. TRBMRC92E26D542X;
22

---
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Filiale di Chieti Via Corso Mar-
rucino (CH) codice IBAN IT71Y0100515500000000011896 sul quale è de-
legata ad operare l’archeol. Maria DI IORIO, nata a Chieti il 19 luglio
1979 ed ivi residente
  al Corso Marrucino n. 154, c.f. DRIM-
RA79L59C632O.
Il Raggruppamento aggiudicatario al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi al presente appalto, si impegna a rispettare tutti
gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e si obbliga altresì ad
inserire, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto, una apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-
ziari imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’ aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provin-
cia di Teramo - della notizia dell’inadempienza della propria controparte (su-
bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 11
Normativa antimafia
Tra le parti si prende atto che a carico dell’arch. Luca Falconi Di Francesco,
del geom. Carlo Bucciarelli, del geol. Massimiliano Marchetti, dell’ archeo-
loga Maria DI IORIO, della Società ENGINEERING & ARCHITECTURE
CONTI SRL e dell’ing. Danilo CENSORI, mandanti del Raggruppamento
affidatario e di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 relativi a
ciascun componente sopra menzionato non sussistono, alla data del rilascio,
23

---
le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e 84, com-
ma 4, lett. a) ,b) e c) del codice antimafia in base alle informazioni antimafia
liberatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 16.07.2020 n.
76, rilasciate dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Anti-
mafia, in data 30.08.2022 e depositate agli atti comunali.
Tra le parti si prende atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del citato
D.L. 76/2020 l’Amministrazione Comunale si avvarrà del recesso dal presen-
te contratto qualora il Prefetto non dovesse rilasciare informazioni antimafia
liberatorie e che per la Società TREND PROJECT Srl unipersonale, man-
dante e dell’ arch, Valerio Borzacchini, mandatario, sono state, invece rila-
sciate in data 28.11.2022, le informazioni antimafia liberatorie, depositate
agli atti comunali e pertanto, per i componenti il Raggruppamento innanzi
menzionati e per i relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 non
sussistono, alla data del rilascio, le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.
84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
Articolo 12. Norma Anticorruzione
L’arch. Valerio Borzacchini, mandatario, l’arch. Luca Falconi Di Francesco,
l’ing. Danilo CENSORI, il geom. Carlo Bucciarelli, il geol. Massimiliano
Marchetti, l’archeol. Maria Di Iorio, l’ing. Alberto Paradisi, legale
rappresentante della Società TREND PROJECT Srl unipersonale, l’ing
Massimo Conti legale rappresentante della Società ENGINEERING &
ARCHITECTURE CONTI SRL,
  hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
24

---
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla
conclusione del rapporto.
Articolo 13. Condizioni di osservanza dei codici di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e
dell’art.3 lett. b) e Allegato 1 del Codice di Comportamento del Comune di
Teramo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del
23/12/2021, l’affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto
degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto
compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente
contratto - sono consultabili nella homepage del sito web del Comune di
Teramo alla sezione “Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti
generali/codice disciplinare e codice di condotta” e di cui, con la firma del
presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.
Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della
prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del
presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.
Articolo 14.
 Consenso al trattamento e designazione dell’operatore
economico aggiudicatario-appaltatore come responsabile del trattamento
dei dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
25

---
Regolamento medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento
dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti
a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa
l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché
della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e
conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il
trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la
permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e
servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il
conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a
conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti
26

---
da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali
il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque
garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nella fase di
esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o
di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e
dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,
diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono
trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della
27

---
relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità
di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della
quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti
disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che
l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei
dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla
presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei
diritti sopra indicati, è l’Arch. Gianni Cimini, Dirigente pro-tempore
dell’Area 7, con sede in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati, individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono tel.
0861/324299; e-mail: dpo
 @comune.teramo.it
 .
Con la sottoscrizione del contratto, l’interessato esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto,
l’operatore economico viene designato come Responsabile del trattamento
dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto
medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del
28

---
contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha
l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati
sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi
alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Articolo 15.
 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
Il Raggruppamento affidatario assume, altresì, l’obbligo di osservare le clau-
sole del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici, approvato con deli-
berazione di Giunta Comunale n. 408 del 30.12.2021 allegati al presente
atto sub. lett. “ C“, per farne parte integrante e sostanziale;
Art. 16
Proprietà degli elaborati
Gli elaborati e quanto altro rappresentano l'incarico commissionato, con la li-
quidazione del relativo corrispettivo all’affidatario, resteranno di proprietà
piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudi-
zio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi
che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ricono-
sciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione
di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affi-
datario medesimo.
L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la pro-
pria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti
29

---
d'autore ai sensi della legge n. 633/1941.
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro docu-
mento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del
presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati
dell'Affidatario stesso.
La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed auto-
rizza il Committente sin d'ora alla pubblicazione del progetto e di quanto rea-
lizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili dal Committente.
Art. 17
Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa
L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e
all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti del Professionista, degli organi sociali, dei di-
rigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affida-
mento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cau-
telare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
Codice Penale.
Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del
Professionista, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei
30

---
dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla
stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale
in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i
delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis,
comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale.
Si applicano, altresì, i contenuti definiti all’art. 4 comma 2 lett. a) e b) del
vigente Accordo per l’esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia
della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostru-
zione pubblica post-sisma firmato il 2.02.2021.
Art. 18
Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla presente con-
venzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno
deferite al Giudice ordinario ed il foro competente è quello del Tribunale di
Teramo.
Art. 19
Protocollo di legalità
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di osservare e far osser-
vare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle impre-
se” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio
2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commis-
sario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invita-
lia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di
seguito riprodotti.
31

---
1.
Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento
e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente af-
fidamento.
2.
Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti
interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
3.
Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecu-
niarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della ri-
soluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta co-
municazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso
l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la re-
voca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Pro-
tocollo (art. 1 comma 3).
4.
Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affi-
datario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione ap-
paltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima
di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione
dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e comma 6).
5.
Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcon-
tratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di
fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interes-
sati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del con-
tratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile o la revoca dell’autorizza-
zione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3, del
Protocollo.
32

---
6.
Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e
gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti asset-
ti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi
all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve esse-
re eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti inte-
ressati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha di-
sposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs.
n. 159/2011 (art. 2 comma 4 e comma 5).
7.
Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecu-
zione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
8.
Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva
espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vin-
colo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente
alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco
suddetti (art. 3 comma 2).
9.
Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operati-
va la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunica-
re senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa
e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferi-
scono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3
comma 2).
10. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o
subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie
dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulte-
riori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione
33

---
dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamen-
te ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva
espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
11. Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione
tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei di-
rigenti dell’Ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risolu-
zione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Ci-
vile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano eser-
citato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata dispo-
sta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’articolo 317 del Codice Penale (art. 5 comma 1 lett. a).
12. Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola ri-
solutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta
nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine socia-
le o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula
e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-
venuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in
relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i
delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis,
comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale (art. 5 comma 1 lett. b).
13. Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di
prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare
34

---
lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di
condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei
componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia
nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1
lett. a).
14. Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli
accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di re-
pressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
15. Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite
l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui
all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Pro-
tocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al sub-
contraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati
con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
16. Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti
una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'effica-
cia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da
quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle infor-
mazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 a carico del cessio-
nario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'ese-
cuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2
lett. c).
17. Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavora-
tori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del d.lgs n.
35

---
136/2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, nonché l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una presta-
zione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relati-
vo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno - così come disciplinato dall’art. 30 del d.lgs n.276/2003,
solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere
dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva regi-
strazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve es-
sere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione
delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art.
6 comma 2 lett. d).
18. Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi
alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qua-
lifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
19. Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue at-
tività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al
periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove
assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie profes-
sionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett.
b).
20. Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue at-
tività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relati-
ve al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al pre-
sente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione
36

---
di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del DPR
n. 445/2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
21. Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi pre-
visti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8
del Protocollo medesimo.
Art. 20
Disposizioni di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le Parti
fanno riferimento alle disposizioni del d.lgs 18 aprile 2016, n.50, del DPR 5
ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del
d.lgs n.50/2016, al d.lgs. 81/2008 e al d.l. 189/2016, alle Ordinanze del Com-
missario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al Ca-
pitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art.21
Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell’affidatario.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.
L’imposta di bollo per il presente contratto è assolta nella misura forfettaria di
Euro 45,00 ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, n. 4, allegato A della Tariffa, par-
te prima, al D.P.R. 642/1972 e per gli allegati in modo autonomo nella misura
37

---
di Euro 16,00 per ogni foglio ai sensi del medesimo decreto.
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, munito di firma digitale rilasciata
dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n.7420089200039048, in corso di
validità e non revocata, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fi-
ducia mediante strumenti informatici su 37 (trentasette) pagine a video e
quanto della presente trentottesima, dandone lettura alle parti, le quali, pre-
via dichiarazione che la loro firma digitale non è stata oggetto di revoca,
l’hanno riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato
espressamente dalla lettura degli allegati in esso richiamati, del contenuto dei
quali dichiarano di avere completa conoscenza, per cui a conferma lo sotto-
scrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come
di seguito specificato:
- arch. Valerio Borzacchini mediante l’apposizione della firma digitale rila-
sciata dalla C.C.I.A.A delle Marche n. 7420014200014247 in corso di validi-
tà;
- arch. Gianni Cimini mediante l’apposizione della firma digitale rilasciata
dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n. 7420128002952147 in corso di
validità.
In presenza delle parti io, Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il
presente contratto e relativi allegati informatici in formato pdf con firma digi-
tale.
38