      CITTA’ DI TERAMO
Rep. 5787
Affidamento dei servizi di Verifica di vulnerabilità sismica, di aggiornamento
dei rilievi esistenti, di verifica preventiva di interesse archeologico, di proget­
tazione di fattibilità tecnico–economica e definitiva, comprensiva della rela­
zione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della circolare ricostruzione
pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’intervento di migliora­
mento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità dell’ex Monastero di San
Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. "Gaetano Braga" e Scuola dell'Infanzia.
Importo contrattuale € 296.132,92 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA
(22%). CIG 8330859A52
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno ventidue (22) del mese di febbra­
io, in Teramo, presso la sede Municipale in Via Carducci, 33, innanzi a me
D.ssa Daniela Marini, Segretario Generale del Comune di Teramo, giusta
decreto sindacale n.2 del 8.02.2021, autorizzata a ricevere gli atti in forma
pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti:
- l’arch. Gianni Cimini, nato a Teramo (TE) il 24 settembre 1958, Dirigente
pro-tempore dell’Area 7 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale
n.70 del 23.12.2020 che, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs.
267/2000 ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 1125 del
9.07.2021 interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Te­
ramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, 33, e con
codice fiscale n. 00174750679;
1

---
- l’ing. Zakhia Bassil, nato a Fidar (Libano) il 27 febbraio 1963 e residente
in Ancona, Via Cadore, 12, che interviene in questo atto nella sua qualità di
Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società ACALE
S.r.l., con sede in Ancona, Via Tommasi, n. 28, Codice Fiscale e Partita IVA
02399260427, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professioni­
sti, giusta contratto di mandato collettivo con rappresentanza, allegato in co­
pia conforme al presente atto sub. lett. “A”, Rep. n. 204.814, raccolta n.
32.552, del 4 ottobre 2021, registrato in Ancona il dì 11 Ottobre 2021 al n.
8369, Serie 1T, autenticato nelle firme dal Dr. Vittorio Bortoluzzi, Notaio in
Ancona, costituitosi tra la medesima Società e la società SEMPER S.r.l.,
con sede in Padova, Via Venezia, 92/B, codice fiscale e partita IVA n.
05057650284, in qualità di mandante, rappresentata dall’ing. Lino Gamba­
corta, nato a Salerno il 21/07/1961, in forza dei poteri conferitigli con pro­
cura speciale Rep. n. 41248 del 30 settembre 2021 a rogito della Dott.ssa
Monica Rossi, Notaio in Modena, annessa in copia conforme al contratto di
mandato collettivo con rappresentanza come sopra citato.
I comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario Ge­
nerale, sono personalmente certo, per averla accertata come di seguito:
- ing. Zakhia Bassil, carta d’identità n. CA72820IO rilasciata dal Ministero
dell’Interno il 21.04.2021 e con scadenza al 27.02.2032;
- arch. Gianni Cimini per conoscenza personale;
mi chiedono di ricevere questo atto al quale:
Premettono
che con Determina Dirigenziale n. 749 dell’ 08.06.2020, si stabiliva di esperi­
re una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di Verifica di vulnerabi­
2

---
lità sismica, di aggiornamento dei rilievi esistenti, di verifica preventiva di in­
teresse archeologico, di progettazione di fattibilità tecnico–economica e defi­
nitiva, comprensiva della relazione geologica (da porre a base di gara ai sensi
della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di
contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativa­
mente all’intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’a­
gibilità dell’ex Monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. "Gaetano
Braga" e Scuola dell'Infanzia, da svolgersi con procedura aperta ai sensi del­
l’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’of­
ferta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016,
sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi riportati nel citato
provvedimento;
che con il medesimo atto si approvavano il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e lo Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architet­
tura;
che con avviso prot. n.37055 del 13.07.2020 pubblicato all’Albo Pretorio on
line, sul sito internet del Comune di Teramo, sulla Gazzetta CEE, sulla
GURI nonchè su 2 quotidiani nazionali, su 2 quotidiani locali e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture l’Amministrazione Comunale di Teramo ha
indetto, per il giorno 22 Settembre 2020 alle ore 9,30, la prima seduta di
gara per l’affidamento del presente servizio e per il giorno 8 Ottobre 2020
l’eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato di cui all’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
che con Determina Dirigenziale n. 1820 del 17.12.2020 è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economi­
3

---
co-temporale;
che con provvedimento dirigenziale n.1125 del 9.07.2021 si aggiudicava
l’appalto in oggetto al Raggruppamento composto da Acale Srl (Capogrup­
po) e Semper Srl, (mandante) che è risultato il miglior offerente avendo ot­
tenuto un punteggio complessivo pari a 91,08 punti, giusta verbale n. IV del
05.03.2021, verso un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del
43,320%, pari ad € 296.132,92 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%),
per un totale omnicomprensivo pari ad € 375.733,45;
che in data 12 e 13 luglio 2021 con prot. nn. 42487, 42841 e 42614 sono
state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett.a) rispettiva­
mente all’aggiudicataria e a tutti gli altri offerenti;
che i comparenti costituenti il R.T.P. affidatario risultano in regola con i re­
quisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, giusta verbale di istruttoria depo­
sitato agli atti comunali nonché con i versamenti contributivi, giusta DURC
prot. n. INAIL 29775096 con scadenza al 22.02.2022 per la Società ACA­
LE S.r.l. e prot. INPS 28556281 con scadenza al 8.03.2022 per la mandan­
te SEMPER S.r.l. acquisiti dalla Stazione Appaltante con le modalità previ­
ste dal D.M. 30/01/2015 e secondo le indicazioni operative indicate nella cir­
colare 19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
che il civico Ufficio Contratti ha proceduto, con esito positivo, in capo al
Raggruppamento aggiudicatario, anche alla verifica, con esito positivo, del
possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal citato bando di gara
prot. n. 37055 del 13.07.2020 e dichiarati in sede di gara;
che la mandataria ACALE S.r.l. e la mandante SEMPER S.r.l. hanno pro­
dotto i propri DVR, inviati per la opportuna visione al RUP e sottoscritti dal
4

---
medesimo in data 2.11.2021.
Ciò premesso i comparenti, confermata in ogni sua parte la narrativa che pre­
cede, convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto dell’incarico
Il Comune di Teramo, in persona come in comparizione, con il presente atto
affida al Raggruppamento composto da ACALE Srl (Capogruppo) e SEM­
PER Srl (mandante) che, in persona come in comparizione accetta, l'inca­
rico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:
1.
elaborazione del “Progetto di fattibilità tecnico-economica” redatto ai
sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 216, comma 4,
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere compo­
sto almeno dai seguenti elaborati:
a.
Relazione illustrativa;
b.
Relazione tecnica;
c.
Planimetria generale e elaborati grafici;
d.
Relazione archeologica contenente la verifica preventiva di inte­
resse archeologico ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 50/2016;
e.
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e si­
curezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i conte­
nuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto
ancora vigente;
f.
Calcolo sommario della spesa;
5

---
g.
Quadro economico di progetto.
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato
“Progetto di fattibilità tecnico-economica” e per la consegna degli elaborati è
pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sotto­
scrizione del contratto di affidamento dei servizi;
2.
elaborazione del “Progetto definitivo” redatto ai sensi del combinato di­
sposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II,
Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere composto almeno dai se­
guenti elaborati:
h.
Relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione
sulle strutture esistenti;
i.
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture;
j.
Verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali;
k.
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione
geologica e la relazione energetica;
l.
Rilievo dei manufatti;
m.
Elaborati grafici;
n.
Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato
all’art. 28, comma 2, lett. h) ed i) del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora
vigente;
o.
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
p.
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integra­
zione delle prestazioni specialistiche;
q.
Relazione sulla gestione materie;
6

---
r.
Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
s.
Computo metrico estimativo;
t.
Quadro economico;
u.
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
v.
Prevenzione incendi;
w.
Verifica dei requisiti acustici;
x.
Diagnosi energetica dell’edificio esistente.
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato
“Progetto definitivo” e per la consegna degli elaborati è pari a 52 (cinquanta­
due) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del
Progetto di fattibilità tecnico-economica;
3.
partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/inte­
grazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere
della conferenza permanente di cui all'art. 16 del d.l. n. 189/2016;
4.
predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla
osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;
5.
direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione;
il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in ri­
sposta alla procedura aperta di cui in premessa.
Tra le parti si prende atto, altresì, che:
- la progettazione dovrà essere redatta mediante il ricorso al “Prezziario unico
del cratere del centro Italia” di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 189/2016,
approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 58 del 4 luglio
2018, nonché tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrat­
7

---
tuali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre
2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);
- l’intervento previsto per l’edificio in questione è quello di miglioramento si­
smico, ai sensi del prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2., in vir­
tù dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto l’edifi­
cio in questione risulta di interesse culturale;
- l’intervento di miglioramento sismico prevederà anche la funzionalizzazio­
ne energetica ed impiantistica, oltre che la verifica dei requisiti acustici, del
rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
e l’adeguamento dell’edificio ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e ai
sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM
17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è ri­
portato nell’elaborato denominato “Capitolato Speciale Descrittivo e Presta­
zionale”, approvato con il provvedimento dirigenziale n. 749 del 8.06.2020
che si allega al presente atto sub. lett.” B”, per farne parte integrante e so­
stanziale
L’esecuzione dei servizi dovrà avvenire con l’osservanza delle norme, condi­
zioni e modalità contenute negli atti in premessa richiamati e dei quali
l’Affidatario si dichiara espressamente edotto, dal citato Capitolato Specia­
le Descrittivo e Prestazionale (All.”B”) e dalle ulteriori condizioni e proposte
contenute nell’offerta tecnica ed economica-temporale presentate dal Rag­
gruppamento aggiudicatario nell’ambito della procedura di gara, allegate al
presente atto sub. lett. “C” e “ D” per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 3
8

---
Modalità di determinazione dei corrispettivi
Si stabilisce e si concorda tra le Parti che, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i corrispettivi (compensi, spese ed oneri accesso­
ri) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al
D.M. 17/06/2016 come riportato nell’elaborato denominato “Schema di Capi­
tolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” e riepilogato nel seguente quadro
sinottico:
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2
e art. 5 del DM 17/06/2016)
Progettazione di fattibilità tecnico-economica
€ 42.660,02
Progettazione Definitiva (compresa Relazione Geologi­
ca)
€ 244.261,80
Esecuzione dei lavori
€ 235.542,75
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
€ 522.464,57
I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 43,320% sulla
base dell'offerta presentata dal Raggruppamento affidatario ed ammontano
complessivamente a € 296.132,92 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA
(22%), per un totale omnicomprensivo pari ad € 375.733,45, salvo variazione
dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 4
Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di effica­
9

---
cia del contratto e determinazione dei corrispettivi
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse ai sensi dell'art.
106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 3 del presente contratto,
nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura
pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.
Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.
Art. 5
Oneri a carico dell'Affidatario
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Raggruppa­
mento aggiudicatario ha prodotto le copie conformi delle seguenti polizze
RC professionali :
 polizza RC professionale n. IFL0008956.000136 intestata alla man­
•
dataria ACALE S.r.l. emessa il 3.02.2021 dalla AIG Europe S.A . e con vali­
dità fino al 20.01.2022 per un massimale di € 4.000.000,00 e relativa appen­
dice n. 7 del 15.02.2022 con la quale viene prorogata la validità della citata
polizza fino al 20.01.2023;
 appendice n. 2 alla polizza di cui sopra, emessa il 4.10.2021 dalla
•
sopra citata agenzia, la quale, oltre a riportare il riferimento all’appalto in
oggetto precisa che la citata polizza, copre anche i rischi derivanti da erro­
ri od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica /
progetto definitivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltan­
te nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
polizza RC professionale n. A1202150398-LB intestata alla mandan­
•
10

---
te SEMPER S.r.l. emessa dalla LLOYD’S Insurance Company S.A.
con validità fino al 10.05.2022 per un massimale di € 1.000.000,00;
 appendice alla polizza di cui sopra emessa il dì 8.10.2021 dalla
•
sopra citata agenzia, con la quale si precisa che la menzionata polizza n.
A1202150398-LB copre i danni derivanti dall’attività di verifica preventiva
di interesse archeologico relativamente all’intervento in oggetto.
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque,
previste nei documenti da questo richiamati, il Raggruppamento affidatario
ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 8001952103-03
rilasciata dalla Società AVIVA ITALIA S.p.A. in data 8.10.2021 per l’impor­
to di € 98.671,49, dimezzato rispetto a quello richiesto in quanto la Società
ACALE Srl è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 con
scadenza il 23.09.2024 e la Società SEMPER S.r.l rientra nella definizione
di “microimprese”, giusta dichiarazione depositata agli atti comunali.
Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre
tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali il
progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previ­
sti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase proget­
tuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o mag­
giori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in 4 (quattro) copie
cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica firmata digital­
mente, nonché una copia elettronica in formato editabile.
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo il Com­
mittente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, sen­
11

---
za ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi ga­
rantiti dalla polizza assicurativa.
L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professio­
nale ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile e secondo i migliori criteri per la
tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni
fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, con l'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare
gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo
egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assi­
stenza al Responsabile Unico del Procedimento per l'ottenimento di permessi
ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di
nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni
collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua
esecuzione.
L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al Responsabile Unico del
Procedimento, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compila­
zione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la rac­
colta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.
Art. 6
 Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe
L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a
rispettare le scadenze sotto riportate:
Progettazione di fattibilità tecnico-economica: 20 (venti) giorni naturali e
1.
12

---
consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamen­
to dei servizi, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazio­
ne di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adem­
pimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
2.
Progettazione Definitiva: 52 (cinquantadue) giorni naturali e consecutivi
a decorrere dalla data di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-eco­
nomica, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di
cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti
propedeutici all'avvio delle attività conferite;
3.
Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescri­
zioni degli enti preposti, dalla conferenza permanente o conferenza Regionale
di cui all'art. 16 del d.l. n. 189/2016: 15 (quindici) giorni naturali e consecuti­
vi dalla ricezione del parere;
Eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della attività di
4.
verifica di cui all’art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 10 (dieci) giorni na­
turali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione
formale del RUP a mezzo PEC.
Si precisa che:
1.
è facoltà del Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze
particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto. In tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ra­
gioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa
che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione
13

---
a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimen­
to dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al
fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
2.
nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati
i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal presente art. 6.
Art. 7 Penali
Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti con le modalità di cui al­
l'art. 6, il Responsabile Unico del Procedimento ne darà formale avviso con
nota scritta.
Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del suddetto avvi­
so l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritar­
do.
Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora ritenga insufficienti le moti­
vazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la pena­
le di cui al comma successivo.
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati
delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà
applicata una penale dello 0,5% dell’importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%,
che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.
Tali penali e provvedimenti si applicano anche nel caso di ritardi su richieste
di integrazioni e rettifiche in fase di verifiche degli elaborati oltre i termini
imposti dall’Ente. Tali termini di adeguamento non possono comunque supe­
rare i quindici giorni, salvo casi di non estrema necessità.
Fermo restando la penale di cui sopra e il ricorso alla richiesta di eventuali
14

---
danni derivanti, trascorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine
utile per la consegna degli elaborati, il presente incarico e la relativa conven­
zione si intendono risolti ipso iure senza bisogno per l’Amministrazione della
costituzione in mora del Professionista o di altre ulteriori formalità, bastando
una semplice comunicazione a mezzo raccomandata A/R.
Il Comune di Teramo si riserva, altresì, la facoltà di revocare in qualsiasi mo­
mento la redazione delle attività inerenti le parti non ancora sviluppate del­
l’incarico affidato e di stabilire le modalità di utilizzo del lavoro effettiva­
mente eseguito a quella data. L’attività si intende, comunque, conclusa e in­
terrotta nel caso che i documenti rimessi siano ritenuti non verificabili o nel
caso di mancata acquisizione dei pareri per causa di attività prodotta in con­
trasto con norme, regolamenti e/o strumenti generali di riferimento. In tal
caso l’Ente riconoscerà la sola attività conforme e la sola documentazione
utile all’ottenimento delle approvazioni richieste.
Art. 8
Modalità di pagamento
I corrispettivi per le prestazioni di cui all’art. 3 sono ridotti del 43,320 % sul­
la base dell'offerta presentata dal Raggruppamento Affidatario ed ammonta­
no complessivamente a € 296.132,92, oltre oneri previdenziali (4%) e IVA
(22%), per un totale omnicomprensivo pari ad € 375.733,45, salvo variazione
dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Comunque farà fede in via definitiva l’importo previsto nel quadro tecnico-e­
conomico approvato, il tutto da definire in conformità delle vigenti leggi e ta­
riffe.
15

---
Tali compensi, unitamente agli oneri degli eventuali studi geologici e delle
indagini connesse, come richieste dalla normativa vigente, dovranno essere
compresi nelle spese generali da prevedere tra le somme in amministrazione
di progetto. I compensi di che trattasi in fase di liquidazione non potranno,
pertanto, superare l’importo riportato, per quelle voci, nel quadro tecnico-e­
conomico del progetto approvato.
Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è prevista una
anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, da erogarsi entro 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta ese­
cutività del contratto.
La liquidazione del compenso avverrà, previa verifica del competente Servi­
zio Comunale, nel seguente modo, su specifica richiesta dell’incaricato ed en­
tro 30 (trenta) giorni dal riscontro di regolare esecuzione dell’attività, e se­
condo le seguenti modalità:
1.
liquidazione dei compensi professionali relativi alla Progettazione di fatti­
bilità tecnico-economica (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto) entro
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del Proget­
to di fattibilità tecnico-economica e di avvenuta pubblicazione sull’Albo Pre­
torio on line della Città di Teramo da parte dell’Ente;
2.
liquidazione dei compensi professionali relativi alla Progettazione Defini­
tiva (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto) entro 30 (trenta) giorni na­
turali e consecutivi dalla data di approvazione del Progetto Definitivo e di av­
venuta pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della Città di Teramo da parte
dell’Ente;
3.
 direzione lavori (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto): in percen­
16

---
tuale rispetto all’avanzamento degli stessi, entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori e
fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale;
4.
10% dell’importo contrattuale a saldo: entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi successivi all’approvazione del certificato di collaudo dell’opera.
Resta inteso che l’Affidatario non potrà richiedere interessi relativamente ai
tempi necessari per la definizione di eventuali finanziamenti e per l’accredito
delle somme da parte dell’Istituto o dell’Ente erogatore.
Le Parti convengono che non sono previsti aumenti per urgenza dell’incarico.
La vidimazione della parcella da parte del competente Ordine professionale
può essere richiesta ogniqualvolta l’Ente lo ritenga opportuno.
Art. 9
Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente
E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravven­
ga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istru­
zioni legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, e/o
comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrat­
tuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il
corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale
maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.
Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può uni­
lateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo
per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo
contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in rela­
17

---
zione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a det­
ta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo del­
l'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e
l'ammontare netto del servizio eseguito.
Ai sensi degli artt. 108 e 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il recesso e la ri­
soluzione di cui sopra avvengono con formale comunicazione scritta indi­
cante la motivazione, con almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi di
preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codi­
ce civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.
Art. 10 - Obblighi in termini di tracciabilità
Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 /2010, il Codice identificativo
della gara (CIG) relativo al presente affidamento è: 8330859A52.
Il Raggruppamento aggiudicatario ha comunicato che tutti i movimenti fi­
nanziari di cui al presente affidamento dovranno essere effettuati, giusta
quanto stabilito all’art. 9 del mandato speciale di rappresentanza (All.”A”)
per la mandataria ACALE S.r.l. sul conto corrente acceso presso la Banca
di Credito Cooperativo Ancona e Falconara - Agenzia Via Rismondo, 11- in­
dividuato con il codice IBAN IT98 E 08086 02602 000000083831 sul qua­
le sono delegati ad operare i sigg. Andrea Gaggiotti, nato ad Ancona il
1.01.1962 ed ivi residente in Via Podgora, 24, c.f. GGGNDR62A01A271Z,
e Livio Gambacorta, nato a Salerno il 21.07.1961 e residente ad Ancona in
Via della Montagnola, 101, e per la Ditta mandante SEMPER S.r.l. sul con­
to corrente acceso presso il Banco BPM, Modena Agenzia 2, Viale Emilia
Ovest,
394,
 corrispondente
al
codice
IBAN
 IT02
D
18

---
0503412902000000015293, sul quale sono delegati ad operare le sig.re
Chiara Baraldi, nata a Mirandola (MO) il 28.11.1978, C.F. BRLCHR78S68­
F240E, e Cinzia Rampazzo, nata a Padova l’8.01.1979, C.F. RMPCN­
Z79A48G224M.
Il Raggruppamento aggiudicatario al fine di assicurare la tracciabilità dei mo­
vimenti finanziari relativi al presente appalto, si impegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e si obbliga altresì ad in­
serire, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub­
contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al presente appalto, una apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
Il Raggruppamento aggiudicatario si impegna a dare immediata comunica­
zione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Teramo - della notizia dell’inadempienza della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabi­
lità finanziaria.
Art. 11
Normativa antimafia
Tra le parti si prende atto che, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 189/2016 la so­
cietà ACALE S.r.l risulta iscritta, sino al 26.02.2022, all’Anagrafe antima­
fia degli esecutori, mentre la Società SEMPER S.r.l. risulta anch’essa iscritta
nella citata anagrafe che, pur se con scadenza al 6.09.2021, la medesima
iscrizione risulta ancora valida in quanto “in ordine alla tenuta dell’Anagra­
fe degli Esecutori, in tema di rinnovo dell’iscrizione si ritiene applicabile la
19

---
prassi adottata nella tenuta delle white list provinciali, consistente nel man­
tenimento dell’iscrizione fino alla conclusione della relativa procedura di
rinnovo, dandone evidenza con apposita dicitura all’interno dell’elenco.
Diversamente, nel caso in cui l’operatore economico ometta di richiedere
il rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe degli esecutori, la Struttura di missio­
ne procederà alla cancellazione, contestualmente informandone l’interessato
e il Commissario straordinario”, giusta previsione delle Terze Linee guida
antimafia di cui all’art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.
189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, re­
cante: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi si­
smici del 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 155 del 6.07.2018.
Tra le parti si prende atto, altresì, che le citate iscrizioni, giusta comma 83
bis del D.Lgs. 159/2011 equivalgono al rilascio delle informazioni antima­
fia.
Art. 12
Il Raggruppamento affidatario in persona come in comparizione, con la sot­
toscrizione del presente contratto, consapevole delle sanzioni previste dal
D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera, dichiara, in osse­
quio dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima So­
cietà, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Raggruppamento affidatario si obbliga, nell’esecuzione del servizio, al ri­
20

---
spetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di quello inte­
grativo dei dipendenti del Comune di Teramo, approvati rispettivamente con
D.P.R. n. 62/2013 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del
23.12.2021. La violazione degli obblighi di comportamento determinerà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Art.13
Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regola­
mento medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati
forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale
scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’opera­
tore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato,
che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché
della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conse­
guenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente corre­
late alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a crite­
ri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il tratta­
mento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la perma­
21

---
nenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità pre­
visti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudi­
ziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, ri­
lasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei
dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del con­
tratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar
corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati
personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati perso­
nali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali
il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa desi­
gnazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
 - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecu­
zione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente nor­
mativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o
di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'ag­
22

---
giudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, di­
versi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente ne­
cessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono
trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della
relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità
di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della
quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti dispo­
sizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l’operatore
economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono di­
sciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giu­
gno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesi­
mo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiorna­
mento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazio­
ne, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio­
ne di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro tratta­
mento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente infor­
mativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indi­
cati, è l'arch. Gianni Cimini, Dirigente pro tempore dell’Area 7 del Comu­
23

---
ne di Teramo. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati,
individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono tel.0861/324299; e-mail:dpo@­
comune.teramo.it
 .
Con la sottoscrizione del contratto, l’interessato esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto,
l’operatore economico viene designato come Responsabile del trattamento
dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto
medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendiconta­
zione del contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appalta­
tore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i
dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature
di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente neces­
sari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Art. 14
Proprietà degli elaborati
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la li­
quidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà
piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudi­
zio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi
che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ricono­
sciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione
di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affi­
24

---
datario medesimo.
L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la pro­
pria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti
d'autore ai sensi della legge n. 633/1941.
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro docu­
mento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del
presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati
dell'Affidatario stesso.
La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed auto­
rizza il Committente sin d'ora alla pubblicazione del progetto e di quanto rea­
lizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili dal Committente.
Art. 15
Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa
Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 4 dell'ac­
cordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della cor­
rettezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pub­
blica post-sisma, nonché all'art.32 del d.l. n. 189/2016 e all'istituzione del
presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli
appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.
L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e al­
l'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti del Professionista, degli organi sociali, dei di­
rigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
25

---
stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affida­
mento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cau­
telare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
Codice Penale.
Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del
Professionista, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla
stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale
in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i
delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis,
comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale.
Art. 16
Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla presente con­
venzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno
deferite al Giudice ordinario ed il foro competente è quello del Tribunale di
Teramo.
Art. 17
Protocollo di legalità
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di osservare e far osser­
vare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle impre­
26

---
se” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio
2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commis­
sario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invita­
lia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di
seguito riprodotti.
1.
Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento
e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente af­
fidamento.
2.
Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti
interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
3.
Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecu­
niarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della ri­
soluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta co­
municazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso
l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la re­
voca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Pro­
tocollo (art. 1 comma 3).
4.
Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affi­
datario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione ap­
paltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima
di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione
dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e comma 6).
5.
Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcon­
tratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di
fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interes­
27

---
sati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del con­
tratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile o la revoca dell’autorizza­
zione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3, del
Protocollo.
6.
Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e
gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti asset­
ti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’in­
tervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere
eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interes­
sati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha dispo­
sto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n.
159/2011 (art. 2 comma 4 e comma 5).
7.
Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecu­
zione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
8.
Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva
espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vin­
colo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente
alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco
suddetti (art. 3 comma 2).
9.
Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operati­
va la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunica­
re senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa
e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferi­
scono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3
comma 2).
28

---
10. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o
subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie
dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulte­
riori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione
dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamen­
te ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva
espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
11. Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione
tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei di­
rigenti dell’Ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risolu­
zione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Ci­
vile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano eser­
citato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata dispo­
sta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’articolo 317 del Codice Penale (art. 5 comma 1 lett. a).
12. Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola ri­
solutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta
nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine socia­
le o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula
e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter­
venuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in
relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i
delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis,
29

---
comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale (art. 5 comma 1 lett. b).
13. Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di
prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare
lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di
condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei
componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia
nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1
lett. a).
14. Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli
accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di re­
pressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
15. Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite
l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al­
l’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Proto­
collo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al sub­
contraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati
con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
16. Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti
una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'effica­
cia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da
quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle infor­
mazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 a carico del cessio­
nario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'ese­
30

---
cuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2
lett. c).
17.
Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavora­
tori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del d.lgs. n.
136/2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamen­
to europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazio­
ne del mercato interno - così come disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n.
276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in
cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventi­
va registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina
deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'ese­
cuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodo­
pera (art. 6 comma 2 lett. d).
18. Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi
alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qua­
lifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
19. Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue at­
tività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al
periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove
assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie profes­
sionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett.
b).
31

---
20. Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue at­
tività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relati­
ve al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al pre­
sente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione
di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
21. Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi pre­
visti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8
del Protocollo medesimo.
Art.18
Patto di Integrita’ in materia di contratti pubblici
L’operatore economico affidatario assume, altresì, l’obbligo di osservare le
clausole del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 30.12.2021 che si allegano
al presente atto sub. lett. “E“, per farne parte integrante e sostanziale.
     Art.19
Disposizioni di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le Parti
fanno riferimento alle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del
d.lgs. n. 50/2016, al d.lgs. 81/2008 e al d.l. 189/2016, alle Ordinanze del
Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art.20
Spese contrattuali
32

---
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell’affidatario.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.
L’imposta di bollo per il presente contratto è assolta nella misura forfettaria di
Euro 45,00 ai sensi dell’art. 1, comma 1bis, n. 4, allegato A della Tariffa, par­
te prima, al D.P.R. 642/1972 .
L’imposta di bollo per gli allegati è stata assolta mediante pagamento con
modello F23 in data 6.12.2021 per l’importo di € 128,00 come risulta
dalla ricevuta depositata agli atti comunali.
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, munito di firma digitale rilasciata
dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n. 7420089200039048, in corso di
validità e non revocata, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fi­
ducia mediante strumenti informatici su 33 (trentatre) pagine a video e
quanto della seguente trentaquattresima, dandone lettura alle parti, le quali,
previa dichiarazione che la loro firma digitale non è stata oggetto di revoca,
l’hanno riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato
espressamente dalla lettura degli allegati in esso richiamati, del contenuto dei
quali dichiarano di avere completa conoscenza, per cui a conferma lo sotto­
scrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come
di seguito specificato:
- l’ing. Zakhia Bassil mediante l’apposizione della firma digitale rilasciata
33

---
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 5628000005385001 in corso di
validità.
- l’arch. Gianni Cimini mediante l’apposizione della firma digitale rilasciata
dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia n. 7420128002952147 in corso di
validità .
In presenza delle parti io, Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il
presente contratto e relativi allegati informatici in formato pdf con firma digi­
tale.
34