 CITTA’ DI TERAMO
Contratto di Accordo quadro relativo ai lavori “Programma Investi-
mento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR.” Af-
fidamento lavori inerenti il LOTTO n. 1”.
Importo contrattuale € 445.000,82 oltre oneri per la sicurezza ed IVA
CIG 9229809755
CUP D47H21009170007
TRA
- l’ing. Remo BERNARDI nato a Teramo il 13 febbraio 1974, Dirigente
pro-tempore dell’Area 6 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.32
del 30.12.2021 che, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs.
267/2000 ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 1291 del
22.07.2022, interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di
Teramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, n. 33 e
con codice fiscale n. 00174750679
E
- il sig. Silvestro DIODORO nato a Teramo il 10 Settembre 1968 che
interviene al presente atto in qualità di Socio Accomandatario nonché
Legale Rappresentante della CO.BIT di DIODORO SILVESTRO S.a.s.
con sede in Teramo, Viale Crucioli, 88 P. IVA e C.F. 00060030673, giusta
visura ordinaria acquisita d’ufficio dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia il
19.01.2023 che tuttora risulta valida ed efficace e di seguito nel presente atto
denominata semplicemente “Appaltatore”.
Premesso
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 11/12/2021 si ap-
1

---
provava il Documento di Indirizzo alla Progettazione, riportante l’indicazio-
ne analitica delle località su cui effettuare i seguenti interventi:
1) Manutenzione straordinaria strade (a valere sul bilancio comunale)
dell’importo di € 600.000,00;
2) Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo
nazionale complementare al P.N.R.R
  dell’importo complessivo
  di €
1.300.000,00 suddiviso in tre lotti;
che, con successiva delibera di Giunta Comunale n. 44 del 1.03.2022 consi-
derata la volontà di riunire gli interventi di cui sopra in un’ unica procedura,
si approvava, in linea tecnica, il progetto di accordo quadro, giusta art. 54
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento degli interventi di cui sopra, di durata
triennale e suddiviso in cinque lotti;
che con provvedimento dirigenziale n. 1050 del 9.06.2022 si stabiliva di in-
dire una procedura negoziata da espletarsi mediante la piattaforma telematica
MEPA, da aggiudicarsi con il criterio minor prezzo, con invito di almeno
dieci operatori economici, individuati nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, tenente conto anche di una diversa dislocazione territoriale, si
approvavano i quadri economici dei cinque lotti, con indicazione per cia-
scuno di essi delle località di intervento, i relativi elaborati progettuali,
nonché l’elenco delle ditte da invitare alla citata procedura ;
che con successivo provvedimento dirigenziale n. 1175 del 29.06.2022, per i
motivi in esso esplicitati si annullava la RDO avviata sul MEPA e si stabi-
liva di indire una nuova procedura di gara, confermando i contenuti relativi
alla tipologia di procedura e dei lavori da effettuare individuati con la men-
zionata determina n. 1050/2022 e si confermava, altresì, l’elenco delle ditte
2

---
da invitare già adottato con il provvedimento da ultimo richiamato;
che, a seguito di espletamento della citata procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, indetta per il giorno 7 luglio 2022 alle ore 10,00,
con il provvedimento dirigenziale n. 1291 del 22.07.2022, si aggiudicava-
no, tra l’altro, i lavori inerenti il lotto n. 1 ad oggetto “Programma Inve-
stimento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR.”
comprendenti le zone di intervento indicate nel capitolato facente parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, alla Ditta CO.BIT di DIODORO
SILVESTRO S.a.s. verso il ribasso del 15,35% da applicare all’elenco prez-
zi posto a base di gara e così per un importo lavori di € 445.000,82 pari
all’importo a base d’asta, oltre € 13.350,02 per oneri della sicurezza ed €
100.837,18 per IVA e così per un complessivo di € 559.188,02;
che la Ditta CO.BIT di DIODORO SILVESTRO S.a.s. risulta in regola con
i requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché con i re-
quisiti di ordine speciale, la cui verifica si è conclusa il 15 febbraio u.s., giu-
sta verbale di istruttoria, depositato agli atti comunali;
che in data 31.10.2022 con prot. n. 73360 è stata effettuata la comunicazione
di cui all’art. 76 comma 5 lett.a),
  del
  sopra citato decreto giusta
comunicazione del RUP pervenuta via e-mail il 31.10.2022;
che il termine dilatorio non si applica in quanto trattasi di appalto basato
su un accordo quadro di cui all’articolo 54 del Codice dei Contratti, giusta
previsione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del menzionato Codice;
che con nota prot. n. 78678 del 21.11.2022 il RUP, giusta art. 95 comma
10 del D.lgs. 50/2016 comunicava, relativamente al costo della manodopera
espresso dall’aggiudicataria nell’offerta economica, il rispetto di quanto
3

---
previsto all’art. 97, comma 5, lett.d) del D.Lgs. 50/2016;
- che il Direttore dei Lavori ha sottoscritto l’attestazione dello stato dei luo-
ghi, ai sensi dell’art. 4 del DM 49/2018, depositata agli atti comunali;
Tutto ciò premesso, i comparenti, confermata in ogni sua parte la narrativa
che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Valore delle premesse
Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Articolo 2. Oggetto del contratto
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcu-
na, l’appalto per l’esecuzione dei lavori ad oggetto “Programma Investi-
mento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR.
LOTTO n. 1” comprendente le zone di intervento indicate nel capitolato
facente parte integrante e sostanziale del presente atto. L’appaltatore si im-
pegna alla loro esecuzione secondo gli elaborati di progetto che costituisco-
no, anch’essi, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non
materialmente allegati, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitola-
to Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a)
il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il se-
guente: 9229809755;
4

---
b)
il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:
D47H21009170007.
Articolo 3 - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale complessivo ammonta ad € 445.000,82 per lavori,
oltre € 13.350,02 per oneri della sicurezza e così per un complessivo di €
458.350,84 oltre IVA.
L’importo contrattuale è pari all’importo posto a base d’asta riservandosi
l’amministrazione di disporre ordini esecutivi fino alla concorrenza massima
dell’importo stabilito.
Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura, come da capitolato
speciale di appalto.
Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in
base alle quali gli stessi devono essere realizzati, sono indicati e descritti ne-
gli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata in
sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del contratto, anche se non materialmente allegati.
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
dal capitolato speciale d’appalto, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere
e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende
richiamato e che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente con-
tratto;
dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria
in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al
D.Lgs. 50/2016;
dalle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di lavoro e in
5

---
materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi
Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la mate-
ria.
Art. 4. Termini e modalità di esecuzione dei lavori
La durata dell’accordo quadro è pari a tre anni decorrenti dalla data di con-
segna lavori.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a se-
gnalare al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo
che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza
l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento
(o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibi-
le procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà
comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei
Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di inter-
venuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddit-
torio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione
dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei lavo-
ri redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo
stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel con-
tratto per il caso di ritardata esecuzione.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona in-
teressata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata
dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non
6

---
potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appalta-
tore si applicheranno le penalità di cui ai successivi articoli. La redazione del
certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione da
parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura
e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore
non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili
esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà di-
mostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli
enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli
eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico.
In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera ese-
guita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/2008.
Articolo 5 Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore,
direzione del cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale
d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore dichiara,
con il presente atto, di eleggere domicilio nel Comune di Teramo,
all’indirizzo Via De Benedictis, 7 presso l’Area 6 “Opere pubbliche,
Protezione Civile, Ufficio Manutenzione, Verde pubblico, Lavori pubblici,
Mobilità, Traffico, Sport, Patrimonio”.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o sog-
getti, di cui agli articoli precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’Appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni
responsabilità.
Art. 6 - Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere
7

---
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante.
L’appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del
Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante
qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli
ordini della Direzione dei Lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei
lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione appaltante per iscritto il no-
minativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di Cantiere dovrà essere un
tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale, secondo le com-
petenze professionali. Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designato
dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione
l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di es-
sere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
Art. 7 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-
sistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs.50/2016.
L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retribu-
tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di soli-
darietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con parti-
colare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del D. Lgs.50/2016.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
l’ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-
ficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
8

---
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi,
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di atti-
vità e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pa-
gamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appalta-
tore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non con-
testi formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione
Appaltante appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretra-
te, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’appaltatore in esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98 del
2013, la Stazione Appaltante ha acquisito, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva numero protocollo INAIL
  36131465 con scadenza il
20.04.2023 dal quale risulta la regolarità dei versamenti INAIL, INPS e
Cassa Edile della ditta menzionata.
L’Impresa Appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato gene-
rale, prima della consegna dei lavori, a pena di risoluzione del presente atto
in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l’effettiva consegna, deve
a)
indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b)
indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta
ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.
L’appaltatore ha depositato presso l’ente appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs
9

---
81/2008 e s.m.i, e sottoscritto dal medesimo il 23.02.2023, previa
opportuna visione del medesimo
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs
81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett.
Controllare firme
L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al
coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai
punti che precedono, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero
i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa
la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.
Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed
applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 “Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché a
fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti
dall’eventuale Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal
committente o dal responsabile dei lavori.
Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, la CO.BIT di DIODORO SILVESTRO S.a.s ha
provveduto a costituire la necessaria cauzione definitiva mediante polizza
fidejussoria n. 2363616 del 19.10.2022 dalla Società Compagnie Francaise
d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (Coface) - Cod. Agenzia
10

---
070/001 - per l’importo di € 29.936,00, riportante le clausole di cui all’art.
103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dimezzato rispetto a quello richiesto, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 93 c. 7 del Codice dei Contratti, giusta
previsione dell’art. 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, in
quanto la citata Società rientra nella definizione di “microimpresa / piccola
e media impresa”
 come da dichiarazione resa in sede di gara.
,
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo
le modalità ed i tempi indicati all’ art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto, a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per
cento dell'iniziale importo garantito.
La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto
dandone
comunicazione
mediante
posta
elettronica
certificata
al
Responsabile del Procedimento.
Articolo 9. Obblighi assicurativi
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al
riguardo.
2. L’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs.
50/2016, a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di
cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato regolare esecuzione dei lavori,
 con polizza numero 1/44832/
88/184195205 del 21.10.2022 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni
11

---
S.p.A. - Agenzia di Teramo- per i seguenti importi :
Partita 1) € 390.043,21
Partita 2) € 78.008,64
Partita 3)
per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00.
L’appaltatore si impegna ad integrare le somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo.
Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia
Tra le parti si prende atto che per la Società CO.BIT di Diodoro Silvestro
s.a.s. sono state rilasciate, in data 5.01.2023 , dalla Banca Dati Nazionale
Unica
  della Documentazione Antimafia, le comunicazioni antimafia
liberatorie, depositate agli atti comunali e pertanto a carico della medesima
e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non risultano
sussistere, alla data del rilascio, le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Articolo 11 - Penale per ritardi
In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o
per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata
una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capi-
tolato Speciale d’Appalto.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del
contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore.
La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche
12

---
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione.
Articolo 12 - Sospensioni e riprese dei lavori
È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel
caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circo-
stanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte
dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 24 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto.
È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 13 - Oneri a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici),
e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzio-
ne ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Gene-
rale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico
dell’appaltatore, le spese per:
1.
l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
2.
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
3.
attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;
4.
rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono oc-
correre dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provviso-
13

---
rio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
5.
le vie di accesso al cantiere;
6.
passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbatti-
mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
7.
la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento.
Art. 14 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedes-
se e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispet-
to delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del DLgs 50/2016, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previ-
ste dall'ordinamento della stazione appaltante.
Art. 15 - Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le
modalità previste dall’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di
pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percen-
tuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
14

---
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 16- Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di
saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all’appal-
tatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di ac-
conto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il ti-
tolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore
ha facoltà di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adem-
piere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda con-
temporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
Art. 17 - Clausola di revisione dei prezzi
Ai sensi dell’articolo 29 del DL sostegni ter, ( D.L. n. 4/2022) in deroga
all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.
50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in
aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se
tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno
di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal de-
creto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo del sopracitato art. 29. . In tal caso si procede a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
5% e comunque in misura pari all’80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel
limite delle risorse di cui al comma 7 del sopracitato art. 29.
15

---
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità
dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010. La ditta,
come sopra rappresentata, ha comunicato che i conti correnti dedicati sui
quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari di cui al presente
appalto, sono quelli accesi presso la Banca di Basciano - Codice IBAN
n.IT12J0814977110000000006503 e che il soggetto delegato ad operare
sullo stesso è il sig. Silvestro DIODORO nato a Teramo il 10 Settembre
1968, c.f. DDR SVS 68P10L103G, Socio Accomandatario e
  Legale
Rappresentante della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al presente appalto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e si obbliga altresì ad inserire, a
pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al presente appalto, una apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
La ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Sta-
zione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo
della provincia di Teramo - della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finan-
ziaria.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti di cui ai commi precedenti deve essere notificata dall’appaltatore
16

---
all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti ban-
cari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto
non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risol-
ve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della
Legge n. 136/2010.
Art. 19 - Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105
del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta, giusta quanto dichiarato
  nel DGUE,
  possono essere
subappaltati, alle condizioni e con le modalità previste negli atti di gara.
L’aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre da
parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
 Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 22
del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazio-
ne appaltante, alle seguenti condizioni:
a)“il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’inte-
grale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di ap-
17

---
palto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al comples-
so delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodope-
ra.”;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ((e non sussistano
a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) l’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appal-
tante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappal-
to presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la dichiarazio-
ne del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84
del citato decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al
secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui
all’articolo 81 del D.Lgs. 50/2016;
e) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, ammi-
nistrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, in-
dica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini presta-
zionali che economici;
f) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto;
g) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
18

---
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non infe-
riore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’appli-
cazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le atti-
vita’ oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie preva-
lenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.”;
h) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
Per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, il contraente dell’accordo
quadro presenta richiesta scritta alla Stazione Appaltante al momento del ri-
cevimento dell’ordine di servizio prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione
delle lavorazioni da parte del subappaltatore corredata dalla seguente docu-
mentazione:
1.
contratto di subappalto firmato da entrambe le parti e siglato in ogni sua
pagina;
2.
documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto;
3.
una o più dichiarazioni rilasciate dal subappaltatore, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine gene-
rale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
4.
i dati necessari per l’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore.
L’Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del su-
19

---
bappalto entro 2 giorni dal ricevimento della documentazione sopra elencata ;
tale termine può essere prorogato solo una volta per giustificati motivi o in-
terrotto in caso di richiesta di integrazioni. Trascorso tale termine senza alcu-
na comunicazione, il subappalto si intende approvato.
L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
1.
se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli
impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di
cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. connessi ai lavori
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il trami-
te del Direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione;
2.
nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
3.
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmette-
re alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente
fra l’Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto
per cui l’Appaltatore medesimo resta l’unico responsabile nei confronti della
20

---
Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.
È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.
È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non sia-
no riconosciute dalla Stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
Per le infrazioni alle disposizioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadem-
pienze contrattuali, l’Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazio-
ne all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salvo la fa-
coltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di
imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorzia-
te non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dal Capito-
lato Speciale d’Appalto.
Art. 20- Collaudo e manutenzione
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati nel Capi-
tolato Speciale d’Appalto.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che
ha carattere provvisorio.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato as-
sume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per
due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
21

---
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde
per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denuncia-
ti dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino
all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà
dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.
Art 21 - Recesso
L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Con-
tratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché
del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al de-
cimo dell'importo dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ri-
basso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di
recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione
Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità
dei lavori.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del
comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal D.L./RUP, prima della comu-
nicazione del preavviso. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
22

---
cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i can-
tieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 22- Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di se-
guito specificati:
1.
raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle
penali (10% dell’importo contrattuale);
2.
grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei
Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termi-
ni imposti dagli stessi provvedimenti;
3.
ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei
lavori;
4.
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplina-
no il subappalto;
5.
inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudi-
catario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed
avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Ap-
paltante, a far data dal ricevimento della stessa.
La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste
23

---
dall’art.108, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 50/2016, nonché necessariamente
nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Il D.L./RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazio-
ni contrattuali da parte dell'Appaltatore, redige apposita relazione particola-
reggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori ese-
guiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a (15) quindici giorni per la presentazione delle pro-
prie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette contro-
deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto,
la Stazione Appaltante, su proposta del D.L./RUP, dichiara risolto il Contrat-
to. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzio-
ne dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle pre-
visioni del Contratto, il D.L./RUP assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a (10) dieci giorni, entro i quali l'appalta-
tore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento perman-
ga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto, l'appaltatore ha diritto sol-
tanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è po-
sto a carico dell'appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta
per affidare ad altra Impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si
sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1. Nei casi di riso-
24

---
luzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appal-
tatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal-
la stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine asse-
gnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Sta-
zione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a ga-
ranzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori
danni subiti.
Art. 23 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla presente con-
venzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno
deferite al Giudice ordinario ed il foro competente è quello del Tribunale di
Teramo.
In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di
cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata al Giudice com-
petente costituito ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile.
Art. 24 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva
espressa
L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e
all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei di-
rigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il re-
25

---
lativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stes-
so, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamen-
to, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautela-
re o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
Codice Penale.
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni
qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti
la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche re-
lative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata di-
sposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui
all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320,
nonché per i delitti, di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322-bis, com-
ma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.
Art.
25
-
Richiamo
alle
norme
legislative
e
regolamentari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici,
ed in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n.207/2010 per quanto
vigente.
Art. 26 - Documenti che fanno parte del contratto.
 Si allegano al presente contratto:
- capitolato speciale d’appalto, Parte prima ( All.”A”);
- elenco prezzi unitari (All.”B”);
26

---
- Patto di integrità approvato con delibera di G.M. n. 408 del 31.12.2021
(All.”C”).
Art. 27 Norma Anticorruzione
Il sig. Silvestro Diodoro, quale legale rappresentante della CO.BIT di
DIODORO SILVESTRO S.a.s. dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla
conclusione del rapporto.
Art. 28 Condizioni di osservanza dei codici di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. n.
62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del
Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione
di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021, l’appaltatore e, per suo tramite, i
suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai
sopracitati codici per quanto compatibili.
I richiamati codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente
contratto – sono consultabili nella homepage del sito web del Comune di
Teramo alla sezione “Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti
generali/codice disciplinare e codice di condotta” e di cui, con la firma del
presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.
Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della
27

---
prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del
presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.
Art. 29 - Consenso al trattamento e designazione dell’operatore
economico aggiudicatario-appaltatore come responsabile del trattamento
dei dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento
dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti
a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa
l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché
della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e
conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il
trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la
permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e
servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a
28

---
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il
conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a
conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti
da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali
il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque
garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nella fase di
esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o
di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e
dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,
29

---
diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuati dall'ente solo
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono
trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della
relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità
di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della
quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti
disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che
l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei
dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla
presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei
diritti sopra indicati, è
l’ ing. Remo Bernardi,
  Dirigente pro-tempore
dell’Area 6, con sede in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati, individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono tel.
30

---
0861/324299; e-mail: dpo
 @comune.teramo.it
 .
Con la sottoscrizione del contratto, l’interessato esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto,
l’operatore economico viene designato come Responsabile del trattamento
dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto
medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del
contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha
l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati
sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi
alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Articolo 30 .
 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
L’operatore economico affidatario assume, altresì, l’obbligo di osservare le
clausole del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 30.12.2021.
Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo alla risoluzione del con-
tratto.
Articolo 31. Spese contrattuali
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
31

---
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.
L’imposta di bollo per il presente contratto e per allegati è stata assolta, ai
sensi dell’art. 32 dell’ allegato A della Tariffa, parte seconda, al D.P.R.
642/1972, nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio mediante pagamento
con modello F24 in data 15.02.2023 per l’importo di € 432,00 come risulta
dalla ricevuta depositata agli atti comunali.
Il presente contratto, composto da n. 32 pagine a video
e da n. 3 allegati, è
redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle parti che lo hanno
dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale come di seguito
specificato:
- ing. Remo Bernardi mediante l’apposizione della firma digitale in corso
di validità.
 sig. Silvestro Diodoro mediante l’apposizione della firma digitale in corso
di validità
32